## Бэклог 2СС.6С
№ п/п | Приоритет | Статус работ | Название задачи | Заказчик | Ожидаемый результат спринта | Плановая дата | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | Отладка | DevOps | Архитектор
1 | Высокий |  | Автоматическое подтверждение аллокации | ДАДМ | Релиз | 2026-05-26
0 |  | Готово | Исправить ошибку по синхронизации моделей, созданных в СУМ, на страницу аллокации |  |  | ?
0 |  | Готово | Подготовить текущие версии для мастера препрода |  |  | 2026-06-16
|  | Готово | Тестирование обновленной формы |  |  | 2026-06-16 |  |  | 0.5
0 |  | Готово | Формирование релизного ЗНИ |  |  | 2026-06-17
Исправление отображение моделей со статусом "Архив" на странице аллокации
ЗНИ хотфикс по исправленным ошибкам
|  | В очереди | Формирование Акта ввода в экспл |  |  |  | 0.5
2 | Высокий | В работе | Этапы и статусы БКРС: корректировка этапов и статусов, устранение ошибок | ДАДМ | Ошибки устранены | Еженедельно
3 | Высокий |  | Дашборд. Этапы и статусы. Тестирование этапов и статусов ДАДМ, Разработка скрипта по заполнению таблицы с корректировками | ДАДМ | Ошибки устранены | 2026-05-01
|  | В работе | Анализ добавления моделей (рекалибровки), созданных в СУРМ, в таблицу корректировок |  |  |  | 0.5 | 2
|  | В очереди | Актуализировать маппинг |  |  |  | 0.5 | 1
|  | В работе | Актуализировать таблицу корректировок |  |  |  |  | 0.5
|  |  | Анализ моделей со статусом "Разработана, в процессе внедрения" без этапа модели |  |  |  |  | 2
4 | Высокий |  | Дашборд. Новый дизайн + Переключение СУРМ на новый источник данных | ДАДМ | Подготовлено к ПСИ | 2026-05-01 |  |  | 6 | 8
|  | В очереди | Обновить БД preprod (после релиза по Этапам и статусам) | [7 empty] | 1
|  | В очереди | Добавление ЭУЗ в АИС СУМ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | Проверить заполненность атрибутов |  |  |  | 1
|  | Готово | Сборка релиза для контура дашборд препрода
|  | В очереди | Передача на тестирование заказчику | [5 empty] | 2
|  | В очереди | Тестирование командой в препрод дашборде | [5 empty] | 3 | 2
|  | В очереди | Тестирование командой в мастере препрод | [5 empty] | 2 | 1
|  | В очереди | Согласование ТИС |  |  |  | 2
|  | В очереди | Релизная документация (Тест, ПМИ, ПСИ) |  |  |  | 2
Провести ПСИ
|  | В очереди | Сборка релиза для формирования ЗНИ |  |  |  |  | 0.5
5 | Высокий |  | Ролевая Проектного офиса. | ДАДМ | Пройдено ПСИ и подготовлено к релизу | 2026-07-15
|  | В очереди | Тестирование командой в препрод контуре | [5 empty] | 2 | 2
|  | В работе | Создание и согласование шаблона заявки СУБО Препрод |  |  |  | 1
|  | В очереди | Релизная документация (Тест, ПМИ, ПСИ) |  |  |  | 2
|  |  | Провести ПСИ |  |  | 2026-07-01
|  | В очереди | Согласование шаблона заявку СУБО Прод |  |  |  | 1
|  | В очереди | Настройка Keycloack |  |  |  |  | 1 |  |  | 2
6 |  |  | Смарт-анкета | ДАДМ | В процессе разработки | 2026-07-01
|  | В очереди | Смарт-анкета. Построение модели данных смарт анкеты |  |  |  | 1 | 1
|  | В очереди | Смарт-анкета. Формирование кастомной логики через админ панель (привязка параметров к схеме, расчеты, видимость и зависимости) |  |  |  | 1 | 1
|  | В очереди | Смарт-анкета. Front. Расчет общей неопределенности, доработки и отладка |  |  |  | 1 | 1 | 0.5
|  | В очереди | Смарт-анкета. Финализация справочников, параметров, состава типовых работ |  |  |  | 2 | 2 | 0.5
|  | В работе | Смарт-анкета. Проработка логики калькуляции, финализация требований и доработки макетов |  |  |  | 2 | 2 | 0.5
|  | В работе | Смарт-анкета. Проработка базовых сценариев смарт анкеты и тестирование сценариев |  |  |  | 2 | 2 | 0.5
| Высокий | Готово | Смарт-анкета. Разворачивание ИФТ контура | [7 empty] | 2
|  | В очереди | Тестирование СА dev
Доработка АИС, ТИС?
Подготовка тестовых артефактов для ПСИ
Пси Preprod
7 |  |  | Доработка метамодели данных | ДАДМ | Встреча по актуализированной версии | 2026-05-01
8 |  |  | Интеграция с СС Аудит | ИБ | ПСИ | 2СС |  | 4 | 4 |  | 2
0 |  |  | СУМ Развернуть SideCar, Preprod
0 |  |  | Отладка интеграции СУМ, preprod
0 |  |  | СУМ Релизная документация (Тест, ПМИ, ПСИ)
|  | В работе | СУМ Провести ПСИ | [5 empty] | 1
|  | В работе | СУРМ, Развернуть SideCar, dev |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.5
|  | В очереди | СУРМ, Развернуть SideCar, preprod |  |  |  |  | 2 |  |  | 1
|  | В очереди | Отладка интеграции СУРМ |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.5
|  | В очереди | СУРМ Релизная документация (Тест, ПМИ, ПСИ) | [5 empty] | 2
|  | В очереди | СУРМ Провести ПСИ preprod | [5 empty] | 1
|  | В очереди | СА, Аудит, разработка сервиса сбора/отправки событий в аудит |  |  |  |  | 6
СА, Аудит, доработки ТИС
СА, Аудит, равзернуть sidecar dev, отладка
СА, Аудит, равзернуть sidecar preprod, отладка
СА, Аудит, релизная документация
СА, Аудит, ПСИ
9 | Средний |  | Корректировка механизма наследования артефактов от родительской модели | ДАДМ | Завершено внутреннее тестирование
|  |  | Тестирование и отладка (проверить создание модели в препрод контуре) | [5 empty] | 1 | 2
10 | Средний |  | Корректировка доменной авторизации | ДПСИС | Подготовлен препрод контур для воспризведения сценария
0 |  |  | Доработка АИС | [8 empty] | 5
|  | В работе | Создание обращение на группу IDM в препрод контуре
Настройка LDAP фильтра Keycloak препрод контур
|  | Готово | Изменение заявки СУБО препрод контур
Тестирование назначение роли и синхронизации AD группы в Keycloak
Создать обращение для создания общей группы для прод контура
Создание обращение на группу IDM в прод контуре
Изменение заявки СУБО прод контур
Настройка Keycloack прод контура с созданными AD группами
| ХОЛД до прохождения БК |  | Интеграция СУРМ с JH. Описание БП для согласования с ИБ | УМРВ |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Корнеев
Написать АР
Согласование АР с архитектором JH + Лобаненко
Согласование АР с корп архитектором
Согласование АР с архитектором сопровождения
Согласование АР с ит лидом 1648
Согласование БП/АР с ИБ
Создать сервис в СУРМ для TYK
Файловый обмен, интеграция с СУМ-СФП-JH
ПН Мониторинг
Согласование БП с поддержкой JH
|  |  | Доработка Архитектуры решения | [8 empty] | 5
Выполнение ЗНО на сетевой доступ
11 | Высокий | В работе | История изменений в СУРМ | УМРВ | Релиз | 2026-06-30 |  | 3 | 1 | 2
12 | Низкий | В очереди | Недоступность редактирования атрибута "Исполнитель" в СУМ | ДАДМ | Изменение подготовлено к внутреннему тестированию |  |  | 1 | 0.5
13 | Средний | В очереди | Продление аллокации 1 квартала 2026 года на неделю в СУМ | ДАДМ |  | 2026-07-02
14 | Средний | В работе | Доработка отображения логики обязательности поля "Дата выведения Модели/РС из эксплуатации" и "Реквизиты решения о выводе из эксплуатации" | УМРВ | Релиз |  | 0.5 |  | 1 | 1 | 1
0 | Средний |  | Редактирование артефактов | ДАДМ | Релиз | 2026-06-22
15 | Низкий | В работе | Data lineage. Доработки механизма загрузки s2t | ДАДМ | Релиз на preprod | 2026-06-30 |  | 3 |  | 1
16 | Средний | В работе | Техдолг. Постановка сертификатов на мониторинг | ДПСИС | Проведен анализ | 2026-06-30 |  |  |  |  | 1
17 | Средний | В работе | Техдолг. ПСИ DL. Исключить возможность выгрузки s2t/json отчетов для роли Бизнес партнер | ИБ |  | 2026-06-30 |  | 1
18 | Средний | В очереди | Миграция с F5 на loadBalancer (prod) |  |  | 2026-08-30 |  |  |  |  | 1
19 | Низкий | В очереди | Загрузить данные в СУРМ атрибуты Проект | ДАДМ | Данные загружены | ? |  |  |  | 0.5
20 | Низкий | В очереди | Исправить выбор значения по умолчанию для выбора пути: Стандартный путь, Сокращенный путь | ДАДМ | Разработка завершена |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
21 | Низкий | В очереди | Некорректная выгрузка отчета "Модели" в СУМ при выборе фильтр "Стрим" | ДАДМ | Разработка завершена
22 | Низкий | В очереди | Фильтрация по стриму в списке моделей СУМ | ДАДМ | Разработка завершена |  |  | 2 | 1 | 1
23 | Низкий | В очереди | На этапе первичной валидации в новой схеме для атрибута "Дата утверждения отчета валидации" недоступен выбор даты в прошлом | УМРВ | Разработка завершена |  |  | 0.5
24 | Низкий | В очереди | Сбрасывается значение "Подразделение Владельца Модели" при редактировании атрибутов группы валидации | УМРВ | Проведен анализ | 30.06.2026?
Резерв | Низкий |  | Атрибут "Протокол ПСИ", расположенный на странице Основная информация в СУМ, должен быть доступен для редактирования для роли ModelOps/ModelOps Lead | ДАДМ
Резерв | Средний |  | Доработка логики заполнения атрибута "Отчетная дата" | УМРВ | Требования актуалиизированы |  | 2
Резерв | Низкий |  | Загрузить данные в СУРМ атрибуты Название команды, ответственной за разработку. Загруженные данные должны отображаться в СУРМ | ДАДМ | Подготовлен к релизу | ?12-16.03.2026 |  | 4 | 1 | 1
Резерв | Низкий |  | Выгрузка артефакта протокол ПСИ | ДАДМ
Резерв | Низкий |  | Признак ЦП | ДАДМ | Проведена встреча по требованиям | 2С
Резерв | Средний |  | Недоступность закрытия задачи на этапе Первичной валидации | ДАДМ
Резерв | Низкий |  | Некорректное визуальное отображение бизнес процесса в карточке модели
Резерв | Низкий |  | Загрузить данные в СУРМ атрибуты Название команды, ответственной за разработку. Загруженные данные должны отображаться в СУМ | ДАДМ | Подготовлен к релизу | ? |  | 5 | 1 | 1
Резерв | Низкий |  | Перезаливка артефактов для старых моделей | ДАДМ |  | ?
Новое | Средний |  | Очищение атрибутов в СУРМ | ДАДМ |  |  | 0.5 | 2 |  |  | 1
Новое | Средний |  | Обращение по этапу Первичной валидации (2 модели). В текущий момент добавляем в таблицу корректировок | ДАДМ
Новое | Средний |  | Разделение поля Решение заказчика модели на этапе Разработка модели и Вывод модели из экспл | ДАДМ
Новое | Средний |  | Обновить values CI/CD для всех сервисов | Команда | [6 empty] | 5

## Задачи 2СС.6С
ФИО | Задача | Трудоемкость | Фича
Якупова |  | 9.1 | 9
Якупова | Акт ввода в экспл | 0.2
Якупова | Этапы и статусы БКРС: корректировка этапов и статусов, устранение ошибок | 2
Якупова | Анализ добавления моделей (рекалибровки), созданных в СУРМ, в таблицу корректировок | 1
Якупова | Актуализировать маппинг | 0.5
Якупова | Добавление ЭУЗ в АИС СУМ | 1
Якупова | Инциденты | 1
Якупова | Согласование ТИС | 1
Якупова | Дашборд. Релизная документация (Тест, ПМИ, ПСИ) | 1
Якупова | ПрОфис. Релизная документация (Тест, ПМИ, ПСИ) | 1
Якупова | Создание обращение на группу IDM в препрод контуре | 0.1
Якупова | Изменение заявки СУБО препрод контур | 0.1
Якупова | Описать требования к предоставлению данным по аллокации в команде WOW | 0.1
Якупова | Согласование шаблона заявку СУБО Прод | 0.1
Кравченко |  | 9 | 9
Кравченко | Этапы и статусы БКРС: корректировка этапов и статусов, устранение ошибок | 1
Кравченко | Анализ добавления моделей (рекалибровки), созданных в СУРМ, в таблицу корректировок | 2
Кравченко | Актуализировать маппинг | 1
Кравченко | Актуализировать таблицу корректировок | 0.5
Кравченко | Сборка релиза дашборда | 0.5
Кравченко | Доработать фильтр "Стрим-исполнитель" при отображении списка моделей | 2
Кравченко | Исправить недоступность редактирования атрибута "Исполнитель" в СУМ | 1
Кравченко | Обращение пользователей | 1
Елин |  | 9 | 9
Елин | История изменений в СУРМ | 3
Елин | Отладка историй изменений в СУРМ | 2
Елин | Некорректная выгрузка отчета "Модели" в СУМ при выборе фильтр "Стрим" | 2
Елин | Сбрасывается значение "Подразделение Владельца Модели" при редактировании атрибутов группы валидации | 2
Елин
Елин
Елин
Бобокалонов |  | 9 | 9
Бобокалонов |  | 9
Бобокалонов
Бобокалонов
Бобокалонов
Бобокалонов
Бобокалонов
Игнатенко |  | 9 | 9
Игнатенко | Смарт-анкета. Построение модели данных смарт анкеты | 9
Игнатенко
Игнатенко
Игнатенко
Игнатенко
Игнатенко
Кузьминов |  | 4.5 | 3.5
Кузьминов | Интеграция СУРМ с JH. Описание БП для согласования с ИБ | 2
Кузьминов | Интеграция с ЦЕХ | 1.5
Кузьминов | Добавить зону безопасности контракторов в СУМ | 1
Кузьминов
Кузьминов
Кузьминов
Николаев |  | 9 | 9
Николаев | Смарт-анкета. Формирование кастомной логики через админ панель (привязка параметров к схеме, расчеты, видимость и зависимости) | 9
Николаев
Николаев
Николаев
Николаев
Николаев
Габбасов |  | 9 | 9
Габбасов | СУРМ, Развернуть SideCar, dev | 2
Габбасов | СУРМ, Развернуть SideCar, preprod | 2
Габбасов | СА, Аудит, разработка сервиса сбора/отправки событий в аудит | 2
Габбасов | СА, Аудит, равзернуть sidecar dev, отладка | 3
Габбасов
Габбасов
Полтанов |  | 6 | 6
Полтанов | Анализ моделей со статусом "Разработана, в процессе внедрения" без этапа модели | 2
Полтанов | Исправить выбор значения по умолчанию для выбора пути: Стандартный путь, Сокращенный путь | 1
Полтанов | На этапе первичной валидации в новой схеме для атрибута "Дата утверждения отчета валидации" недоступен выбор даты в прошлом | 0.5
Полтанов | Разделение поля Решение заказчика модели на этапе Разработка модели и Вывод модели из экспл | 2
Полтанов | Загрузить данные в СУРМ атрибуты Проект | 0.5
Полтанов | Сбрасывается значение "Подразделение Владельца Модели" при редактировании атрибутов группы валидации
Полтанов | Обращение пользователей
Зиновьев |  | 9 | 9
Зиновьев | Техдолг. ПСИ DL. Исключить возможность выгрузки s2t/json отчетов для роли Бизнес партнер | 1
Зиновьев | Data lineage. Доработки механизма загрузки s2t | 3
Зиновьев | ПрОфис.Тестирование командой в препрод контуре | 2.5
Зиновьев | ПрОфис.Настройка Keycloack | 2.5
Зиновьев
Зиновьев
Десенко |  | 9 | 9
Десенко | Аудит. СУМ Провести ПСИ | 0.5
Десенко | Аллокации. Тестирование обновленной формы | 0.5
Десенко | ПрОфис.Тестирование командой в препрод контуре | 2
Десенко | Дашборд. Передача на тестирование заказчику, подготовка ТК | 2
Десенко | Дашборд. Тестирование командой в препрод дашборде | 3
Десенко | СУРМ Релизная документация (Тест, ПМИ, ПСИ) | 1
Десенко
Десенко
Колыханов |  | 3 | 3
Колыханов | Обновить БД preprod (после релиза по Этапам и статусам) | 0.5
Колыханов | Смарт-анкета. Разворачивание ИФТ контура | 2
Колыханов | Развертывание сервисов preprod | 0.5
Колыханов
Колыханов
Колыханов
Колыханов
Цятковский |  | 4 | 4
Цятковский | Тестирование смарт-анкеты | 4
Цятковский
Цятковский
Цятковский
Цятковский
Цятковский
Цятковский
Иващенко |  | 4 | 4
Иващенко | Техдолг. Постановка сертификатов на мониторинг | 1
Иващенко | Миграция с F5 на loadBalancer (prod) | 1
Иващенко | Техдолг Аудит СУМ помощь в прохождении ПСИ, СУРМ разворачивание/отладка dev/preprod | 2
Иващенко
Иващенко
Иващенко
Иващенко