## IND
1 | Этап_210. Исследование Исследование и описание внутренних источников, выгрузка тестовых данных, мониторинг изменений источников
| Параметр | Кол-во Указать | Коэф. К Базе Фиксир. | Оценка, чд
| 1. Кол-во Источников к Исследованию (с репликой в ДАПП) | 1 | 1 | 14
| 2. Кол-во Источников к Исследованию (без реплики в ДАПП) |  | 1.5 | 0
| 3. Требования по Источникам не понятны (кол-во Источников) *Доп трудозатраты на сбор требований/аналитику по 1 источнику/тематике Из п.1+п.2 | 1 | 0.3 | 4.2
| 4.Кол-во доп неопределенных на данный момент Источников/Тематик (риск привнесения новых требований) | 0 | 1.5 | 0
| Оценка,чд |  |  | 18.2
Дополнительно
Перечень стандартных задач (База) Исследование 1 Источника, с репликой в ДАПП и четко определенными требованиями
| Задача |  |  | Емкость, ч/д
| Уточнение требований, сбор первичной информации |  |  | 1
| Исследование Источника/Поиск Данных |  |  | 2
| Анализ Данных/Связок/Проверка качества |  |  | 3
| Проработка вопросов с контрагентами |  |  | 3
| Организация выгрузок |  |  | 2
| Оформление Аналитической Записки |  |  | 1
| Расследование проблем с качеством/контроль устранения |  |  | 2
|  | База,чд |  | 14
2 | Этап_211. Разработка БТ (Витрина/Интеграция) Разработка БТ (ТР) по реализации процесса загрузки данных или по витринам на внешних/внутренних данных
| Параметр | Кол-во Указать | Коэф. К Базе Фиксир. | Оценка, чд
A. Требуется БТ на разработку витрины !Первый этап - заложить исследование Источников для БТ на витрину (См. этап 210)
| Кол-во источников в витрине | 1 | формула | 22 | Если иточников <6, берем чд из базы, если больше получает коэф и умножаем на базу чд + округление
| Кол-во неопределенных на данный момент Источников/Метрик с неопредел.логикой расчета (риск привнесения новых требований) | 0 | 10 | 0
| Оценка БТ Витрина,чд |  |  | 22
След.шаг по выводу витрины/оценке работ - Запрос оценки Смежного Стрима (Витрины и Сервисы Озера Данных) - Проработка возможности вывода витрины силами Стрима Облако Данных - только с участием внешних данных в витрине + только цели ДАДМ
B. Требуется БТ на интеграцию Источника в ПД
| Кол-во источников к интеграции в ПД(Высокая готовность (не требуются доработки)+простая архитектура) | 1 | 0.5 | 11
| Кол-во источников к интеграции в ПД(Доработки ИС (ЛМД,и т.д)+простая архитектура) | 0 | 0.8 | 0
| Кол-во источников сложная интеграция (проработка архитектуры,доработка источника) | 0 | 1.2 | 0
| Оценка БТ Интеграция,чд |  |  | 11
След.шаг по выводу интеграции в ПРОМ/оценке работ - Запрос оценки Смежного Стрима (Озера Данных+Поддержка Озера ДАнных+доп Стримы, если участвуют)
Дополнительно
Перечень стандартных задач (База) База для БТ Стандартная Витрина(не более 5 понятных источников)/БТ Источник Готов к Интеграции
| Задача |  |  | Емкость, ч/д
| Сбор начальных требований |  |  | 2
| Анализ Источников |  |  | 4
| Постановка RDS/План/Сроки |  |  | 3
| Описание Бизнес Требования (Шаблон) |  |  | 1
| Проработка связок/Архитектуры |  |  | 4
| Формирование прототипа/Проработка Технич вопросов |  |  | 5
| Проработка проверок |  |  | 2
| Согласование БТ/Передача БТ в разработку |  |  | 1
|  | База,чд |  | 22
3 | Этап_212. Сопровождение Интеграции (Витрина/Интеграция)+Этап_230(Мониторинг) Организация процесса загрузки внутренних данных в Платформу данных для целей моделирования
| Параметр | Кол-во Указать | Коэф. К Базе Фиксир. | Оценка, чд
A. Требуется Вывод Витрины в Пром !Первый этап - заложить исследование Источников для БТ на витрину (См. этап 210) !!Второй этап - заложить формирование БТ на витрину (См. этап 211)
| Кол-во витрин к выводу в ПРОМ (общее) | 1 | 1 | 22
| Кол-во витрин до 20 метрик | 0 | 0 | 0
| Кол-во витрин 20-50 метрик | 1 | 0.2 | 4.4
| Кол-во витрин >50 метрик | 0 | 0.4 | 0
| Оценка Сопровождение вывода Витрина,чд |  |  | 26.4 | Можно ли положить этот параметр в общую информацию с коэф как в КМ 30% или это будет локальный параметр витрины
Напоминание: - Смежный Стрим (Витрины и Сервисы Озера Данных) осуществляют разработку и подготовку документации - Проработка возможности вывода витрины силами Стрима Облако Данных - только с участием внешних данных в витрине + только цели ДАДМ
В. Требуется Вывод Источника в Пром ПД !Первый этап - заложить формирование БТ на интеграцию (См. этап 211)
| 1. Кол-во источников к выводу в ПРОМ (готовы к интеграции, доработки выполнены) | 1 | 0.5 | 11
| 2. Кол-во источников к выводу в ПРОМ (необходима доработка) | 1 | 0.8 | 17.6
| Кол-во интеграций с промежуточными системами (например СХК,СФП, и тд) Из п.1+п.2 | 1 | 1.5 | 33
| 3.Мониторинг таблиц (закладываем ниже, см.этап 230) |  |  | 15 | этап 230, кол-во таблиц умножает на коэф 3, потому что другая команда
| Оценка Сопровождение Интеграции+Мониторинг,чд |  |  | 76.6
*** Также требуется вовлечение команды Мониторинг источников данных (Стрим Источники Данных),см.этап 230 ниже Напоминание: Разработку и подготовку документации осуществляют команд Смежного Стрима (Озера Данных+Поддержка Озера ДАнных+доп Стримы, если участвуют)
Дополнительно
Перечень стандартных задач (База) База для БТ Стандартная Витрина(не более 5 понятных источников)/БТ Источник Готов к Интеграции
| Задача |  |  | Емкость, ч/д
| Формирование плана интеграций/согласование сроков |  |  | 3
| Корректировка/Согласование документации (АИС/Протоколы/Ролевая Модель) |  |  | 5
| Ведение активностей по интеграции (Статусные встречи) |  |  | 5
| Тестирование (ПРЕДПСИ/ПСИ/Доработки после тестирования) |  |  | 5
| Проверка на ПРОМ Контуре/Заведение инцидентов |  |  | 4
|  | База,чд |  | 22
Этап_230. Мониторинг Источников (для Этапа_212) Процесс организации мониторинга источника/Витрины после вывода на пром
| Параметр | Кол-во Указать | Коэф. | Оценка, чд
| Кол-во объектов для мониторинга (таблиц) | 5 | 3 | 15
| Общая оценка 212+230 |  |  | 76.6

## OUT 214 И. внеш
Исследование и описание внешних источников, выгрузка тестовых данных, мониторинг изменений источников
Параметр работ | Значение параметра | Влияние | вар 1 | вар 2 | вар 3 | вар 4 | вар 5 | вар 6 | вар 7
Инициировано предыдущим этапом (например, инициировано загрузкой, в которой уже прошла часть аналитики) | Нет | 1 |  | 1 | 0.75
Сложность предметной области. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на основании опыта и профиля команды. | Средняя | 1 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1.5
Объем запроса по сущностям. Ориентировочное соответствие оценки к сущностям: Т: 1-4 М: 5-9 С: 9-15 К: 15-20 Б: 20-25 М: 25+. Соответствие не точное и может отличаться. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на опыте работы с подобными сущностями и количества описывающих сущность атрибутов. | Среднее | 1 | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75
Детализация и ясность запроса в RDS или ином артефакте, предоставляемые заказчиком | Неизвестно | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 0.75
Определены ли исследуемые источник(и) или исследование предполагает их поиск | Неизвестно | 1 | 1 | 0.75 | 1.25
Конкретизированы ли искомые данные или состав/объём данных понадобится в каждом источнике определять в согласовании с заказчиком | Неизвестно | 1 | 1 | 0.75 | 1.25
Необходимо ли заключение NDA | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0
Согласен ли Источник на стандартную форму NDA | Неизвестно | 1 | 1 | 0.75 | 1.25
Предмет исследования включает в себя конфиденциальные данные | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0
214 Состав работ команды Внешние Данные | Объём, чд |  | база | зависимость
Интервьюирование заказчика, подтверждение финансирования и обработка RDS | 0.7 |  | 0.5 | 0.31
Планирование и работа с бэклогом | 1 |  | 0.5 | 0.33
Сбор и анализ требований | 0.9 |  | 0.5 | 0.4
Поиск и анализ источника(ов) и данных | 2.7 |  | 1 | 0.55
Подготовка АЗ для заключения NDA, согласование содержания NDA | 0.6 |  | 0.5 | 0.07
Получение визы от ИБ и ЮБ по возможности обмена конфиденциальными данными | 0.7 |  | 0.5 | 0.25
Подготовка Отчета о проведенном Исследовании и согласование результата | 0.8 |  | 0.5 | 0.22
Доработка внутренней документации и информационных ресурсов группы | 1 |  | 0.5 | 0.45
ИТОГО: | 8
243200

## OUT 21520 Пилот
Проведение пилота по внешним данным
Параметр работ | Значение параметра | Влияние | вар 1 | вар 2 | вар 3 | вар 4 | вар 5 | вар 6 | вар 7
Инициировано предыдущим этапом (например, инициировано загрузкой, в которой уже прошла часть аналитики) | Нет | 1 |  | 1 | 0.75
Новый пилот или повторный | Неизвестно | 1 | 1 | 1.1 | 0.75
Сложность предметной области. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на основании опыта и профиля команды. | Средняя | 1 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1.5
Объем запроса по сущностям. Ориентировочное соотвествие оценки к сущностям: Т: 1-4 М: 5-9 С: 9-15 К: 15-20 Б: 20-25 М: 25+. Соотвествие не точное и может отличаться. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на опыта работы с подобными сущностями и количества описывающих сущность атрибутов. | Среднее | 1 | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75
Детализация и ясность запроса в RDS или ином артефакте, предоставляемые заказчиком | Неизвестно | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 0.75
Необходимо ли заключение NDA | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0
Согласен ли Источник на стандартную форму NDA | Неизвестно | 1 | 1 | 0.75 | 1.25
Есть ли юридические основания для проведения пилота / разовой загрузки | Неизвестно | 1 | 1 | 0 | 1.25
Пилот / разовая загрузка предусматривает обмен конфиденциальными данными | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0
Пилот / разовая загрузка предусматривает хэширование/шифрование | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0.9
Пилот / разовая загрузка предусматривает двусторонний обмен данными | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0.9
Предусматривает ли пилот разовую загрузку командой Облако в ИС харнения Банка? | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0
ИТОГО по стриму "Источники данных": | 12
364800
215 Состав работ команды Внешние Данные | Объём, чд |  | база | зависимость
Интервьюирование заказчика, подтверждение финансирования и обработка RDS | 0.7 |  | 0.5 | 0.3
Планирование и работа с бэклогом | 0.9 |  | 0.5 | 0.19
Сбор и анализ требований | 0.9 |  | 0.5 | 0.36
Подготовка АЗ для заключения NDA, согласование содержания NDA | 0.6 |  | 0.5 | 0.05
Согласование пилота / разовой загрузки с ИБ и ЮБ | 0.7 |  | 0.5 | 0.14
Оперативное обеспечение юридического основания или инициация этапа | 0.7 |  | 0.5 | 0.11
Организация и контроль проведения пилота / разовой загрузки | 1.6 |  | 1 | 0.29
Прием и анализ результатов пилота / разовой загрузки | 0.7 |  | 0.5 | 0.2
Подготовка Отчета о проведении пилота / разовой загрузки и согласование результата | 0.7 |  | 0.5 | 0.18
Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы | 0.8 |  | 0.5 | 0.2
ИТОГО: | 9
273600
220 Состав работ команды Облако данных ETL / DANN | Объём, чд |  | база | зависимость | макс
Планирование и работа с бэклогом | 0.6 |  | 0.5 | 0.13 | 1
Согласование и корректировка входящих требований | 0.8 |  | 0.5 | 0.46 | 2
Согласование и проверка модели данных s2t | 0.6 |  | 0.5 | 0.13 | 1
Работы по разворачиванию и настройке новой инфраструктуры | 0.8 |  | 0.5 | 0.46 | 2
Загрузка данных в ИС хранения Банка | 0.8 |  | 0.5 | 0.46 | 2
Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы | 0.6 |  | 0.5 | 0.13 | 1
ИТОГО: | 3
91200
бэклог 1чд
Оперативное обеспечение юридического основания или инициация этапа
х2, Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы

## OUT 216 ЮО
Сопровождение юридического обеспечения (ЮО) отношений Банка с Источником внешних данных
Параметр работ | Значение параметра | Влияние | вар 1 | вар 2 | вар 3 | вар 4 | вар 5 | вар 6 | вар 7
Инициировано предыдущим этапом (например, инициировано загрузкой, в которой уже прошла часть аналитики) | Нет | 1 |  | 1 | 0.75
Сложность предметной области. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на основании опыта и профиля команды. | Средняя | 1 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1.5
Объем запроса по сущностям. Ориентировочное соотвествие оценки к сущностям: Т: 1-4 М: 5-9 С: 9-15 К: 15-20 Б: 20-25 М: 25+. Соотвествие не точное и может отличаться. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на опыта работы с подобными сущностями и количества описывающих сущность атрибутов. | Среднее | 1 | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75
Детализация и ясность запроса в RDS или ином артефакте, предоставляемые заказчиком | Неизвестно | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 0.75
Необходимо ли заключение NDA | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0
Согласен ли Источник на стандартную форму NDA | Неизвестно | 1 | 1 | 0.75 | 1.25
Договор предусматривает регламентную или разовую загрузу | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0.75
Предусмотрено ли проведение соревновательной процедуры (конкурса) | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0
Согласен ли Источник на стандартную форму договора Банка | Неизвестно | 1 | 1 | 0.75 | 1.25
Договор предусматривает обмен конфиденциальными данными | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0
Договор предусматривает двусторонний обмен данными | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0.75
216 Состав работ команды Внешние Данные | Объём, чд |  | база | зависимость
Интервьюирование заказчика, подтверждение финансирования и обработка RDS | 0.7 |  | 0.5 | 0.15
Планирование и работа с бэклогом | 0.6 |  | 0.5 | 0.015
Сбор и анализ требований | 1 |  | 0.5 | 0.33
Подготовка АЗ для заключения NDA, согласование содержания NDA | 0.6 |  | 0.5 | 0.05
Согласование интеграции с ИБ и ЮБ | 0.6 |  | 0.5 | 0.11
Подготовка ТЗ для проведения соревновательной процедуры | 0.9 |  | 0.5 | 0.39
Анализ ТЗ по результатам отборочной процедуры | 0.9 |  | 0.5 | 0.39
Подготовка АЗ для договора, согласование содержания договора | 0.7 |  | 0.5 | 0.15
Подготовка приложения к договору | 0.7 |  | 0.5 | 0.15
Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы | 0.8 |  | 0.5 | 0.2
ИТОГО: | 8
243200
Сопровождение юридического обеспечения нужно в СА?

## OUT 2172030 ТР
260 Решение по обмену данными
Параметр работ | Значение параметра | Влияние | вар 1 | вар 2 | вар 3 | вар 4 | вар 5 | вар 6 | вар 7
Инициировано предыдущим этапом (например, инициировано загрузкой, в которой уже прошла часть аналитики) | Нет | 1 |  | 1 | 0.75
Новое решение или доработка существующего | Неизвестно | 1 | 1 | 0.75 | 1.1
Сложность предметной области. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на основании опыта и профиля команды. | Средняя | 1 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1.5
Объем запроса по сущностям. Ориентировочное соотвествие оценки к сущностям: Т: 1-4 М: 5-9 С: 9-15 К: 15-20 Б: 20-25 М: 25+. Соотвествие не точное и может отличаться. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на опыта работы с подобными сущностями и количества описывающих сущность атрибутов. | Среднее | 1 | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75
Детализация и ясность запроса в RDS или ином артефакте, предоставляемые заказчиком | Неизвестно | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 0.75
Известны ли все стеикхолдеры (владелец сервиса, разработчик модели / витрин, РП и тд.) | Неизвестно | 1 | 1 | 0.9 | 1.1
Данные необходимы заказчику непосредственно или через витрины / модель | Неизвестно | 1 | 1 | 0.8 | 1.2
Необходимо ли заключение NDA | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0
Согласен ли Источник на стандартную форму NDA | Неизвестно | 1 | 1 | 0.75 | 1.25
Есть ли юридические основания для реализация решения по обмену данными | Неизвестно | 1 | 1 | 0 | 1.25
Сложность реализации. Определяется техническим лидом команды/стрима исполнителя. | Средняя | 1 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1.5
Решение предусматривает обмен конфиденциальными данными | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0
Решение предусматривает хэширование/шифрование | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0.75
Решение предусматривает двусторонний обмен данными | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0.75
ИТОГО по стриму "Источники данных": | 34
1033600
217 Состав работ команды Внешние Данные | Объём, чд |  | база | зависимость
Интервьюирование заказчика, подтверждение финансирования и обработка RDS | 0.9 |  | 0.5 | 0.248
Планирование и работа с бэклогом | 1.1 |  | 1 | 0.01
Сбор и анализ требований | 1.2 |  | 1 | 0.08
Оперативное обеспечение юридического основания или инициация этапа | 0.6 |  | 0.5 | 0.07
Составление модели данных s2t | 1.2 |  | 1 | 0.15
Составление ТР | 1.5 |  | 1 | 0.25
Подготовка АЗ для заключения NDA, согласование содержания NDA | 0.6 |  | 0.5 | 0.046
Согласование интеграции с ИБ и ЮБ | 0.6 |  | 0.5 | 0.151
Согласование АР, участие в Тестировании и ПСИ | 0.9 |  | 0.5 | 0.322
Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы | 0.9 |  | 0.5 | 0.8
ИТОГО: | 10
304000
220 Состав работ команды "Облако данных ETL" / "Облако данных" * (ИС 1505) * Оценка делится пополам и распределяется по обеим командам. Какая именно команда будет реализовывать решение определяется после проработки запроса командой Внешние данные | Объём, чд |  | база | зависимость | макс
Планирование и работа с бэклогом | 0.7 |  | 0.5 | 0.11 | 1
Согласование и корректировка входящих требований | 0.8 |  | 1.5 | 0.5 | 2
Согласование и проверка модели данных s2t | 0.5 |  | 1.2 | 0.4 | 1
Работа над артефактом АР | 2.3 |  | 1 | 0.65 | 5
Работа над артефактами ТПиС, ПМИ | 1 |  | 0.5 | 0.49 | 2
Работы по разворачиванию и настройке новой инфраструктуры | 1.7 |  | 0.5 | 1.14 | 4
Согласование артефактов и заведение заявок на доступы | 1 |  | 0.5 | 0.46 | 2
Разработка Решения | 6 |  | 1 | 2.175 | 14
Тестирование и отладка Решения | 1.5 |  | 1 | 0.221 | 2.5
Проведение ИФТ Решения | 0.8 |  | 0.5 | 0.3 | 1.5
Проведение Тестирования Решения и ПСИ | 1 |  | 0.5 | 0.46 | 2
Вывод Решения в Промышленную эксплуатацию | 0.4 |  | 0.3 | 0.15 | 1
Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы | 0.4 |  | 0.3 | 0.15 | 1
ИТОГО: | 19
577600
230 Состав работ команды "Мониторинг источников данных" | Объём, чд |  | база | зависимость | макс
Планирование и работа с бэклогом | 0.4 |  | 0.3 | 0.11 | 1
Постановка источника на мониторинг | 3.9 |  | 3 | 0.15 | 4
Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы | 0.3 |  | 0.2 | 0.15 | 1
ИТОГО: | 5
152000
Состав работ стрима "Поддержка хранилищ данных и систем отчетности" (ПХДиСО) команды "Поддержка систем и сервисов больших данных ЛПА" (ПС и СБД ЛПА) | Объём, чд
Работы команды ПС и СБД ЛПА обязательны для реализации вывода решение в пром, а также осуществления прикладной поддержки. Перечень и оценка работ осуществляется командой ПС и СБД ЛПА по обращению.
Работы команды на этапе внедрения Решения | ~ 5-10 чд
Прикладная поддержка на время действия проекта | ~ 1 чд на каждый месяц действия проекта
Потспроектная прикладная поддержка (отдельный пункт бюджета проекта) | ~ 1-2 чд на каждый месяц на 3 года ~ 36-72 чд
ИТОГО: | ?
?

## OUT 218 БТ внеш
Разработка БТ для витрин на внешних данных
Параметр работ | Значение параметра | Влияние | вар 1 | вар 2 | вар 3 | вар 4 | вар 5 | вар 6 | вар 7
Инициировано предыдущим этапом (например, инициировано загрузкой, в которой уже прошла часть аналитики) | Нет | 1 |  | 1 | 0.75
Новое решение или доработка существующего | Неизвестно | 1 | 1 | 0.75 | 1.1
Сложность логики формирования витрины и предметной области. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на основании опыта и профиля команды. | Средняя | 1 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1.5
Объем запроса по сущностям. Ориентировочное соотвествие оценки к сущностям: Т: 1-4 М: 5-9 С: 9-15 К: 15-20 Б: 20-25 М: 25+. Соотвествие не точное и может отличаться. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на опыта работы с подобными сущностями и количества описывающих сущность атрибутов. | Среднее | 1 | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75
Детализация и ясность запроса в RDS или ином артефакте, предоставляемые заказчиком | Неизвестно | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 0.75
Известны ли все стеикхолдеры (владелец сервиса, разработчик модели / витрин, РП и тд.) | Неизвестно | 1 | 1 | 0.9 | 1.1
Данные необходимы заказчику непосредственно или через вторичные витрины / модель | Неизвестно | 1 | 1 | 0.8 | 1.2
218 Состав работ команды "Внешние Данные" | Объём, чд |  | база | зависимость
Интервьюирование заказчика, подтверждение финансирования и обработка RDS | 0.7 |  | 0.5 | 0.248
Планирование и работа с бэклогом | 1.1 |  | 1 | 0.01
Сбор и анализ требований | 1.1 |  | 1 | 0.08
Составление модели данных s2t | 1.2 |  | 1 | 0.15
Составление БТ | 1.3 |  | 1 | 0.25
Согласование артефактов Озера данных, участие в Тестировании и ПСИ | 0.7 |  | 0.5 | 0.322
Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы | 0.9 |  | 0.5 | 0.8
ИТОГО: | 7
212800
Состав работ стрима "Витрины и сервисы озера данных" (ВиСОД) команды "Витрины внешних данных" | Объём, чд
Работы команды "Витрины внешних данных" обязательны для реализации витрин. Перечень и оценка работ осуществляется командой "Витрины внешних данных" по обращению (обычно это 60+ чд). Исключением является только случай создания витрин для построяения моделей командами ДАДМ. В таком случае не пишутся БТ, а дорабатывается или пишется ТР. Перечень работ осуществляется 217/220/230 этопами.
Создание витрин | ~ 50-100 чд
ИТОГО: | ?
?

## OUT 219 ТИС
Ведение артефактов ТИС
Параметр работ | Значение параметра | Влияние | вар 1 | вар 2 | вар 3 | вар 4 | вар 5 | вар 6 | вар 7
Объем изменения, вносимого в ТИС | Среднее | 1 | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75
Необходимо ли изучение регламентов Банка по ведению радактируемого раздела | Да | 1 | 1 | 1 | 0
Необходимо ли пеерсогласование артефакта | Да | 1 | 1 | 1 | 0
219 Состав работ команды Внешние Данные | Объём, чд |  | база | зависимость
Сбор и анализ требований по изменениям | 2 |  | 1 | 0.31
Системный анализ | 3.8 |  | 2 | 0.3
Изучение регламентов Банка по ведению редактируемого раздела/ов | 0.8 |  | 0.5 | 0.3
Редактирование артефакта | 4.4 |  | 2 | 0.4
Согласование артефакта | 0.8 |  | 0.5 | 0.3
ИТОГО: | 12
364800

## INN 210 И. внут (hidden)
Исследование и описание внутренних источников, выгрузка тестовых данных, мониторинг изменений источников
Параметр работ | Значение параметра | Влияние | вар 1 | вар 2 | вар 3 | вар 4 | вар 5 | вар 6 | вар 7
Инициировано предыдущим этапом (например, инициировано загрузкой, в которой уже прошла часть аналитики) | Нет | 1 |  | 1 | 0.75
Сложность предметной области. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на основании опыта и профиля команды. | Высокая | 1.5 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1.5
Объем запроса по сущностям. Ориентировочное соответствие оценки к сущностям: Т: 1-4 М: 5-9 С: 9-15 К: 15-20 Б: 20-25 М: 25+. Соответствие не точное и может отличаться. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на опыте работы с подобными сущностями и количества описывающих сущность атрибутов. | Масштабное | 1.75 | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75
Детализация и ясность запроса в RDS или ином артефакте, предоставляемые заказчиком | Средняя | 1.25 | 1 | 1.5 | 1.25 | 0.75
Определены ли исследуемые источник(и) или исследование предполагает их поиск | Да | 0.75 | 1 | 0.75 | 1.25
Конкретизированы ли искомые данные или состав/объём данных понадобится в каждом источнике определять в согласовании с заказчиком | Да | 0.75 | 1 | 0.75 | 1.25
210 Состав работ команды Внутренние Данные | Объём, чд |  | база | зависимость
Уточнение требований, сбор первичной информации | 0.8 |  | 0.5 | 0.31
Планирование и работа с бэклогом | 0.9 |  | 0.5 | 0.33
Сбор и анализ требований | 0.9 |  | 0.5 | 0.4
Исследование Источника/Поиск Данных | 2.4 |  | 1 | 0.55
Анализ Данных/Связок/Проверка качества | 2.4 |  | 1 | 0.55
Проработка вопросов с контрагентами | 2.4 |  | 1 | 0.55
Запрос выгрузок, контроль получения | 2.4 |  | 1 | 0.55
Оформление Аналитической Записки | 1.7 |  | 0.5 | 0.22
Доработка внутренней документации и информационных ресурсов группы | 0.9 |  | 0.5 | 0.45
Расследование проблем с качеством/контроль устранения | 6.5 |  | 2 | 0.22
ИТОГО: | 21
638400

## INN 211 БТ внут (hidden)
Разработка БТ (ТР) по реализации процесса загрузки данных и по витринам на внешних/внутренних данных
Параметр работ | Значение параметра | Влияние | вар 1 | вар 2 | вар 3 | вар 4 | вар 5 | вар 6 | вар 7
Инициировано предыдущим этапом (например, инициировано загрузкой, в которой уже прошла часть аналитики) | Да | 0.75 |  | 1 | 0.75
Новое решение или доработка существующего | Доработка | 0.75 | 1 | 0.75 | 1.1
Сложность логики формирования витрины и предметной области. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на основании опыта и профиля команды. | Средняя | 1 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1.5
Объем запроса по сущностям. Ориентировочное соотвествие оценки к сущностям: Т: 1-4 М: 5-9 С: 9-15 К: 15-20 Б: 20-25 М: 25+. Соотвествие не точное и может отличаться. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на опыта работы с подобными сущностями и количества описывающих сущность атрибутов. | Точечное | 0.5 | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75
Детализация и ясность запроса в RDS или ином артефакте, предоставляемые заказчиком | Высокая | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.25 | 0.75
Известны ли все стеикхолдеры (владелец сервиса, разработчик модели / витрин, РП и тд.) | Нет | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1
Данные необходимы заказчику непосредственно или через вторичные витрины / модель | Непосредственно | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.2
211 Состав работ команды "Внутренние Данные" | Объём, чд |  | база | зависимость
Интервьюирование заказчика, подтверждение финансирования и обработка RDS | 0.4 |  | 0.5 | 0.248
Планирование и работа с бэклогом | 0.6 |  | 1 | 0.01
Сбор Требований | 1.8 |  | 3 | 0.08
Анализ Источников | 2.4 |  | 4 | 0.08
Постановка RDS/План/Сроки | 1.2 |  | 2 | 0.08
Проработка связок | 1.3 |  | 3 | 0.15
Описание Бизнес Требования (Шаблон) | 0.9 |  | 1 | 0.25
Формирование прототипа | 3.3 |  | 4 | 0.25
Проработка проверок | 2.5 |  | 3 | 0.25
Передача БТ в разработку | 0.6 |  | 1 | 0.08
Согласование артефактов Озера данных, участие в Тестировании и ПСИ | 0.5 |  | 0.5 | 0.322
Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы | 0.5 |  | 0.5 | 0.8
ИТОГО: | 16
486400
Состав работ стрима "Витрины и сервисы озера данных" (ВиСОД) команды "Витрины внутренних данных" | Объём, чд
Работы команды "Витрины внутренних данных" обязательны для реализации витрин для любых задач. Перечень и оценка работ осуществляется командой "Витрины внутренних данных" по обращению (обычно это 60+ чд). Исключением является только случай создания витрин для построяения моделей командами ДАДМ при условии использования в них и внешних данных. В таком случае не пишутся БТ, а дорабатывается или пишется ТР. Перечень работ осуществляется 217/220/230 этопами.
Создание витрин | ~ 50-100 чд
ИТОГО: | ?
?

## INN 212 Загрузка (hidden)
Организация процесса загрузки внутренних данных в Платформу данных для целей моделирования
Параметр работ | Значение параметра | Влияние | вар 1 | вар 2 | вар 3 | вар 4 | вар 5 | вар 6 | вар 7
Сложность | L1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5
212 Состав работ команды "Внутренние Данные" | Объём, чд |  | база | зависимость
Формирование плана интеграций/согласование сроков | 1.5 |  | 3
Корректировка/Согласование документации (АИС/Протоколы/Ролевая Модель)) | 2.5 |  | 5
Ведение активностей по интеграции (Лидирование/Сопровождение) | 2.5 |  | 5
Тестирование (ПРЕДПСИ/ПСИ/Доработки после тестирования) | 2.5 |  | 5
Проверка на ПРОМ Контуре | 2 |  | 4
ИТОГО: | 11
334400
А кто делает загрузку? ВиСОД | Объём, чд
...
... | ...
ИТОГО: | ?
?

## Параметры
Финансовые параметры
Ставка за день | 30400
Ставка за час | 3800
Коэф.сложности INN
L1 Например: Исследование интегрированного Источника/Ранее было похожее исследование + наличие активных контрагентов | 0.5
L2 Например: Значительное кол-во открытых вопросов/Ранее не исслед тематика, проблемы с качеством/Необходим поиск консультантов | 1.5
L3 Например: Исследование неинтегрированного источника,отсутсвие консультантов,необх получение выгрузкок (СЗ и т.д.) | 2

## SA 2.0
# | Блок | Раздел | Тип | Название | Условия появления типовой работы | Результат выбора | Вопросы | Комментарий | Справочник
Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник | Параметр.Ручной | Источник с репликой в ДАПП, да/нет? |  | 1. Берем чд из списка констант стандартных задач источников этапа 210 2а. Если да, выводится типовая работа с базовым чд 2б. Если нет, выводится типовая работа с базовым чд * на коэфициент 1.5
Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник | Параметр.Ручной | Требования по Источникам не понятны |  | 1а. Если чекбокс не стоит, базовые чд источников из констант этапа 210 1б. Если стоит, умножаем базовые чд на 0.3, итоговую цифру добавляем к общим чд источника | Требования это какие данные брать из этого источника? Типовая работа, складываем коэффициенты? |  | Тип источника данных (внуренний/внешний)
Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник | Параметр.Ручной | Кол-во доп неопределенных на данный момент Источников/Тематик (риск привнесения новых требований) |  | Берем чд из списка констант стандартных задач источников этапа 210 Если да, то базовые чд уножаем на х1.5 Остальные параметры не участвуют в рассчете | Что значит не определено количество источников? Стоит ли это объеденить с предыдущей строчкой?
Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Объект/Витрина данных | Параметр.Вычисляемый | Кол-во источников в витрине |  | Если кол-во источников в витрине больше 5, то добавляется коэффциент к Базовым чд вычисляемый по формуле - кол-во текущих источников в витрине / 5 и полученный коэффициент умножаем на кол-во чд из Базовых этапа 211 |  | В явном виде параметр пользователем не заполняется.
Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Объект/Витрина данных | Параметр.Ручной | Неопределенный на данный момент Источников/Метрик с неопредел.логикой расчета (риск привнесения новых требований) |  | Кол-во источников умножается на базовый коэф х10, этап 211 | Что значит не определенной логикой расчета? Почему коэффициент х10, а не 0.5 от Базовых по аналогии с этапом 210?
Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Объект/Витрина данных | Параметр.Ручной | источников к интеграции в ПД(Высокая готовность (не требуются доработки)+простая архитектура) |  | Если да, Берем итоговый чд из списка констант стандартных задач витрин, этапа 211 и умножаем на коэф 0.5 | Объеденить 3 параметра в один - простая интеграция коэф 0.5, средняя коэф 0.8, сложная коэф 1.2
Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Объект/Витрина данных | Параметр.Ручной | источников к интеграции в ПД(Доработки ИС (ЛМД,и т.д)+простая архитектура) |  | Если да, Берем итоговый чд из списка констант стандартных задач витрин, этапа 211 и умножаем на коэф 0.8
Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Объект/Витрина данных | Параметр.Ручной | источников сложная интеграция (проработка архитектуры,доработка источника) |  | Если да, Берем итоговый чд из списка констант стандартных задач витрин, этапа 211 и умножаем на коэф 1.2
Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Объект/Витрина данных | Параметр.Ручной | витрин к выводу в ПРОМ (общее) |  | Если да, Берем итоговый чд из списка констант стандартных задач прома, этапа 212 (до 20 метрик по умолчанию) | Сделать параметр количество метрик на компоненте витрина данных.
Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Объект/Витрина данных | Параметр.Ручной | 20-50 метрик |  | Если да, Берем итоговый чд из списка констант стандартных задач прома, этапа 212 + итоговый чд * 0.2
Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Объект/Витрина данных | Параметр.Ручной | >50 метрик |  | Если да, Берем итоговый чд из списка констант стандартных задач прома, этапа 212 + итоговый чд * 0.4
Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник | Параметр.Ручной | источников к выводу в ПРОМ (готовы к интеграции, доработки выполнены) |  | Если да, Берем итоговый чд из списка констант стандартных задач прома, этапа 212 * 0.5 | Уточнить смысл пункта
Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник | Параметр.Ручной | источников к выводу в ПРОМ (необходима доработка) |  | Если да, Берем итоговый чд из списка констант стандартных задач прома, этапа 212 * 0.8 | Уточнить смысл пункта
Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник | Параметр.Ручной | интеграций с промежуточными системами (например СХК,СФП, и тд) |  | Если да, Берем итоговый чд из списка констант стандартных задач прома, этапа 212 * 1.5 | Уточнить смысл пункта
Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник | Параметр.Ручной | объектов для мониторинга (таблиц/ источника/Витрины) |  | Этап 230. Если да, то мониторинг для 1 объекта (источника/витрины) +3чд | Что понимается под мониторингом? Нужно ли дублировать параметр и в источники, и в витрины или это параметр Источников данных
Внешний | Детальная Информация | ? | Параметр.Ручной | Инициировано предыдущим этапом (например, инициировано загрузкой, в которой уже прошла часть аналитики) |  | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1), и если стоит да, этот базовый состав работ * 0.75, по умолчанию 1 | Уточнить применение параметра. (Для этапа 214 какой предыдущий? Как для остальных этапов учитывать предыдущий?) |  |  | Используется в 5 анкетах из 6. Каким предыдущим этапом? Может объеденить этот пункт с Требования по Источникам не понятны для всех анкет: добавление исочника, выбор внешний/внутренний, по умолчанию - коэф 1, если требования/источник не определен - коэф 1.3, если были подготовительные работы - коэф 0.75
Внешний | Общая информация | ? | Параметр.Ручной | Сложность предметной области. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на основании опыта и профиля команды. |  | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1): по умолчанию средняя - коэф 1, неизвестно - коэф 1.25, высокая - коэф 1.5, низкая - коэф 0.75 | Аналог п. 40? |  |  | Сложность предметной области оценивается в разрезе источника? Проекта? Или как -то еще? Сложность какой предметной области, чего? Данных в источнике? Не пересекается ли с общей неопределнностью
Внешний |  |  |  | Объем запроса по сущностям. Ориентировочное соответствие оценки к сущностям: Т: 1-4 М: 5-9 С: 9-15 К: 15-20 Б: 20-25 М: 25+. Соответствие не точное и может отличаться. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на опыте работы с подобными сущностями и количества описывающих сущность атрибутов. |  | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию среднее - коэф 1, неизвестное и крупное - 1.25, большое - 1.5, масштабное - 1.75, точечное - 0.5, малое - 0.75 | Уточнить применение параметра
Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник? | Параметр.Ручной | Детализация и ясность запроса в RDS или ином артефакте, предоставляемые заказчиком |  | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, низкая - 1.5, средняя - 1.25, высокая - 0.75 | Запрос к источнику? К задаче или активность в проекте в целом? |  |  | 5 из 6. Может объеденить этот пункт с стрк. Требования по Источникам не понятны : добавление исочника, выбор внешний/внутренний, по умолчанию - коэф 1, если требования/источник не определен - коэф 1.3/1.25, если были подготовительные работы - коэф 0.75, что делать с коэф 1.5?
Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник? | Параметр.Ручной | Определены ли исследуемые источник(и) или исследование предполагает их поиск |  | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 0.75, нет - 1.25 | Это аналог поля с СА источников данных внутренних - Кол-во доп неопределенных на данный момент Источников/Тематик (риск привнесения новых требований) ?
Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник? | Параметр.Ручной | Конкретизированы ли искомые данные или состав/объём данных понадобится в каждом источнике определять в согласовании с заказчиком |  | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 0.75, нет - 1.25 | Это аналог поля с СА источников данных внутренних - Кол-во доп неопределенных на данный момент Источников/Тематик (риск привнесения новых требований) ?
Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник | Параметр.Ручной | Необходимо ли заключение NDA | Арх.Компонент.Система источник | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 1.25, нет - 0 | 4 из 6
Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник | Параметр.Ручной | Согласен ли Источник на стандартную форму NDA | Арх.Компонент.Система источник | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 0.75, нет - 1.25 | 4 из 6
Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Параметр.Ручной | Предмет исследования включает в себя конфиденциальные данные |  | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 1.25, нет - 0 | 4 из 6
Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Объект/Витрина данных | Параметр.Ручной | Предмет исследования включает в себя конфиденциальные данные |  | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 1.25, нет - 0 | 4 из 6
Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник | Параметр.Ручной | Предмет исследования включает в себя конфиденциальные данные |  | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 1.25, нет - 0 | 4 из 6
Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Параметр.Ручной | Новый пилот или повторный | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапов 215 и 220 из справочников (#8 и #9 справочники, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, новый - 1.1, повторный - 0.75 | Аналог требуется пилот в Основной информации? Пилот по данным, но не по модели? | Параметр - пилот, с выбором первичный, повторный или нет |  | Пилот куда? Mvp/прототип на препрод? Или бой? Повторный это рекалибровка?
Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник | Параметр.Ручной | Есть ли юридические основания для проведения пилота / разовой загрузки | Арх.Компонент.Система источник | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапов 215 и 220 из справочников (#8 и #9 справочники, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 1.25, нет - 0 | Из 16 базовых работ этапов 215 и 220, коэффициент учитывается только в 3. Какие Можно ли этот пункт вынести в чекбокс и константы 2/3/4чд?
Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Параметр.Ручной | Пилот / разовая загрузка предусматривает обмен конфиденциальными данными | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапов 215 и 220 из справочников (#8 и #9 справочники, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 1.25, нет - 0 |  | Единое название: наличие Конфид. Данных?
Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Параметр.Ручной | Пилот / разовая загрузка предусматривает хэширование/шифрование | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапов 215 и 220 из справочников (#8 и #9 справочники, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 1.25, нет - 0.9 |  | Хэширование/шифрование
Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Параметр.Ручной | Пилот / разовая загрузка предусматривает двусторонний обмен данными | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапов 215 и 220 из справочников (#8 и #9 справочники, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 1.25, нет - 0.9 |  | Двусторонний обмен данными.
Внешний | Источники данных? |  |  | (215) Предусматривает ли пилот разовую загрузку командой Облако в ИС харнения Банка? |  |  | Это работы внешнего стрима?
Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник | Параметр.Ручной | (216) Договор предусматривает регламентную или разовую загрузу |  |  |  | Уточнить это договор для источников или процессов обработки?
Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник | Параметр.Ручной | (216) Предусмотрено ли проведение соревновательной процедуры (конкурса)
Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник | Параметр.Ручной | (216) Согласен ли Источник на стандартную форму договора Банка
Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник | Параметр.Ручной | (217) Новое решение или доработка существующего |  | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапов 217 (константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, новый - 1.1, доработка текущего- 0.75 | Дублировать ли параметр для каждого арх. Компонента? | Рещение будет представлено в виде 2 арх компонентов, источник/витрина
Внешний | Источники данных | Параметр | Параметр.Ручной | (217) Известны ли все стеикхолдеры (владелец сервиса, разработчик модели / витрин, РП и тд.) |  | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапов 217 (константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, нет - 1.1, да - 0.9
Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Параметр.Ручной | (217) Данные необходимы заказчику непосредственно или через витрины / модель |  | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапов 217 (константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, непосредственно - 0.8, опосредованно - 1.2 | Что значит непосредственно? Сырые данные? | Либо параметр на уровне источника данных, либо отдельные параметры на уровне процесса обработки и объекта
Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Параметр.Ручной | (217) Есть ли юридические основания для реализация решения по обмену данными |  | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапов 217 (константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 0, нет - 1.25 | Похожий параметр как для Источника п.28, в чем разница?
Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Параметр.Ручной | (217) Сложность реализации. Определяется техническим лидом команды/стрима исполнителя. |  |  | На что влияет? он не участвует в рассчетах
Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент. Объект данных | Параметр.Ручной | (217) Сложность реализации. Определяется техническим лидом команды/стрима исполнителя. |  |  | На что влияет? он не участвует в рассчетах
Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Параметр.Ручной | (218) Сложность логики формирования витрины и предметной области. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на основании опыта и профиля команды. |  | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапов 217 (константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию среднее - коэф 1, неизв - 1.25, низкая - 0.75, высокая - 1.5 | Аналог п.40?
Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент. Объект данных | Параметр.Ручной | (218) Сложность логики формирования витрины и предметной области. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на основании опыта и профиля команды. |  | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапов 217 (константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию среднее - коэф 1, неизв - 1.25, низкая - 0.75, высокая - 1.5 | Аналог п.40?
Внешний | Источники данных | Параметр | Параметр.Ручной | Объем изменения, вносимого в ТИС
Внешний | Источники данных | Параметр | Параметр.Ручной | Необходимо ли изучение регламентов Банка по ведению радактируемого раздела
Внешний | Источники данных | Параметр | Параметр.Ручной | Необходимо ли пеерсогласование артефакта
Внутренний | Источники данных | Арх.Компонент.Система источник | Типовая работа | Уточнение требований, сбор первичной информации | Арх.Компонент.Система источник |  |  | этап 210 | Требования по Источникам не понятны
Внутренний | Источники данных | Арх.Компонент.Система источник | Типовая работа | Исследование Источника/Поиск Данных | Арх.Компонент.Система источник |  |  | этап 210 Источник с репликой в ДАПП, да/нет? Требования по Источникам не понятны Кол-во доп неопределенных на данный момент Источников/Тематик (риск привнесения новых требований) Триггеры Источник новый, определен, не определен. С репликой в дапп, да/нет. Требования по источнику понятны/не понятны/риск новых требований
Внутренний | Источники данных | Арх.Компонент.Система источник | Типовая работа | Анализ Данных/Связок/Проверка качества | Арх.Компонент.Система источник |  |  | этап 210 Источник с репликой в ДАПП, да/нет? Требования по Источникам не понятны Кол-во доп неопределенных на данный момент Источников/Тематик (риск привнесения новых требований) Триггеры Источник новый, определен, не определен. С репликой в дапп, да/нет. Требования по источнику понятны/не понятны. (риск новых требований?)
Внутренний | Источники данных | Арх.Компонент.Система источник | Типовая работа | Проработка вопросов с контрагентами | Арх.Компонент.Система источник |  |  | этап 210 Источник с репликой в ДАПП, да/нет? Требования по Источникам не понятны Кол-во доп неопределенных на данный момент Источников/Тематик (риск привнесения новых требований) Триггеры Источник новый, определен, не определен. С репликой в дапп, да/нет. Требования по источнику понятны/не понятны. (риск новых требований?)
Внутренний | Источники данных | Арх.Компонент.Система источник | Типовая работа | Организация выгрузок | Арх.Компонент.Система источник |  |  | этап 210 Источник с репликой в ДАПП, да/нет? Требования по Источникам не понятны Кол-во доп неопределенных на данный момент Источников/Тематик (риск привнесения новых требований) Триггеры Источник новый, определен, не определен. С репликой в дапп, да/нет. Требования по источнику понятны/не понятны. (риск новых требований?)
Внутренний | Источники данных | Арх.Компонент.Система источник | Типовая работа | Оформление Аналитической Записки | Арх.Компонент.Система источник |  |  | этап 210 Источник с репликой в ДАПП, да/нет? Требования по Источникам не понятны Кол-во доп неопределенных на данный момент Источников/Тематик (риск привнесения новых требований) Триггеры Источник новый, определен, не определен. С репликой в дапп, да/нет. Требования по источнику понятны/не понятны. (риск новых требований?)
Внутренний | Источники данных | Арх.Компонент.Система источник | Типовая работа | Расследование проблем с качеством/контроль устранения | Арх.Компонент.Система источник |  |  | этап 210 Источник с репликой в ДАПП, да/нет? Требования по Источникам не понятны Кол-во доп неопределенных на данный момент Источников/Тематик (риск привнесения новых требований) Триггеры Источник новый, определен, не определен. С репликой в дапп, да/нет. Требования по источнику понятны/не понятны. (риск новых требований?)
Внутренний | Источники данных | Арх.Компонент.Объект/Витрина данных | Типовая работа | Сбор начальных требований | Арх.Компонент.Объект/Витрина данных |  |  | Этап 211. Кол-во источников в витрине Кол-во неопределенных на данный момент Источников/Метрик с неопредел.логикой расчета (риск привнесения новых требований) Кол-во источников к интеграции в ПД(Высокая готовность (не требуются доработки)+простая архитектура) Кол-во источников к интеграции в ПД(Доработки ИС (ЛМД,и т. Кол-во источников сложная интеграция (проработка архитектуры,доработка источника)д)+простая архитектура) Триггеры Витрина определена/не определена. Логика рассчета понятна/не понятна. Требования по витрине понятны/не понятны (риск новый требований?) Интеграция - простая/средняя/сложная
Внутренний | Источники данных | Арх.Компонент.Объект/Витрина данных | Типовая работа | Анализ Источников | Арх.Компонент.Объект/Витрина данных |  |  | Этап 211. Кол-во источников в витрине Кол-во неопределенных на данный момент Источников/Метрик с неопредел.логикой расчета (риск привнесения новых требований) Кол-во источников к интеграции в ПД(Высокая готовность (не требуются доработки)+простая архитектура) Кол-во источников к интеграции в ПД(Доработки ИС (ЛМД,и т. Кол-во источников сложная интеграция (проработка архитектуры,доработка источника)д)+простая архитектура) Триггеры Витрина определена/не определена. Логика рассчета понятна/не понятна. Требования по витрине понятны/не понятны (риск новый требований?) Интеграция - простая/средняя/сложная
Внутренний | Источники данных | Арх.Компонент.Объект/Витрина данных | Типовая работа | Постановка RDS/План/Сроки | Арх.Компонент.Объект/Витрина данных |  |  | Этап 211. Кол-во источников в витрине Кол-во неопределенных на данный момент Источников/Метрик с неопредел.логикой расчета (риск привнесения новых требований) Кол-во источников к интеграции в ПД(Высокая готовность (не требуются доработки)+простая архитектура) Кол-во источников к интеграции в ПД(Доработки ИС (ЛМД,и т. Кол-во источников сложная интеграция (проработка архитектуры,доработка источника)д)+простая архитектура) Триггеры Витрина определена/не определена. Логика рассчета понятна/не понятна. Требования по витрине понятны/не понятны (риск новый требований?) Интеграция - простая/средняя/сложная
Внутренний | Источники данных | Арх.Компонент.Объект/Витрина данных | Типовая работа | Описание Бизнес Требования (Шаблон) | Арх.Компонент.Объект/Витрина данных |  |  | Этап 211. Кол-во источников в витрине Кол-во неопределенных на данный момент Источников/Метрик с неопредел.логикой расчета (риск привнесения новых требований) Кол-во источников к интеграции в ПД(Высокая готовность (не требуются доработки)+простая архитектура) Кол-во источников к интеграции в ПД(Доработки ИС (ЛМД,и т. Кол-во источников сложная интеграция (проработка архитектуры,доработка источника)д)+простая архитектура) Триггеры Витрина определена/не определена. Логика рассчета понятна/не понятна. Требования по витрине понятны/не понятны (риск новый требований?) Интеграция - простая/средняя/сложная
Внутренний | Источники данных | Арх.Компонент.Объект/Витрина данных | Типовая работа | Проработка связок/Архитектуры | Арх.Компонент.Объект/Витрина данных |  |  | Этап 211. Кол-во источников в витрине Кол-во неопределенных на данный момент Источников/Метрик с неопредел.логикой расчета (риск привнесения новых требований) Кол-во источников к интеграции в ПД(Высокая готовность (не требуются доработки)+простая архитектура) Кол-во источников к интеграции в ПД(Доработки ИС (ЛМД,и т. Кол-во источников сложная интеграция (проработка архитектуры,доработка источника)д)+простая архитектура)
Внутренний | Источники данных | Арх.Компонент.Объект/Витрина данных | Типовая работа | Формирование прототипа/Проработка Технич вопросов | Арх.Компонент.Объект/Витрина данных |  |  | Этап 211. Кол-во источников в витрине Кол-во неопределенных на данный момент Источников/Метрик с неопредел.логикой расчета (риск привнесения новых требований) Кол-во источников к интеграции в ПД(Высокая готовность (не требуются доработки)+простая архитектура) Кол-во источников к интеграции в ПД(Доработки ИС (ЛМД,и т. Кол-во источников сложная интеграция (проработка архитектуры,доработка источника)д)+простая архитектура) Триггеры Витрина определена/не определена. Логика рассчета понятна/не понятна. Требования по витрине понятны/не понятны (риск новый требований?) Интеграция - простая/средняя/сложная
Внутренний | Источники данных | Арх.Компонент.Объект/Витрина данных | Типовая работа | Проработка проверок | Арх.Компонент.Объект/Витрина данных |  |  | Этап 211. Кол-во источников в витрине Кол-во неопределенных на данный момент Источников/Метрик с неопредел.логикой расчета (риск привнесения новых требований) Кол-во источников к интеграции в ПД(Высокая готовность (не требуются доработки)+простая архитектура) Кол-во источников к интеграции в ПД(Доработки ИС (ЛМД,и т. Кол-во источников сложная интеграция (проработка архитектуры,доработка источника)д)+простая архитектура) Триггеры Витрина определена/не определена. Логика рассчета понятна/не понятна. Требования по витрине понятны/не понятны (риск новый требований?) Интеграция - простая/средняя/сложная
Внутренний | Источники данных | Арх.Компонент.Объект/Витрина данных | Типовая работа | Согласование БТ/Передача БТ в разработку | Арх.Компонент.Объект/Витрина данных |  |  | Этап 211. Кол-во источников в витрине Кол-во неопределенных на данный момент Источников/Метрик с неопредел.логикой расчета (риск привнесения новых требований) Кол-во источников к интеграции в ПД(Высокая готовность (не требуются доработки)+простая архитектура) Кол-во источников к интеграции в ПД(Доработки ИС (ЛМД,и т. Кол-во источников сложная интеграция (проработка архитектуры,доработка источника)д)+простая архитектура) Триггеры Витрина определена/не определена. Логика рассчета понятна/не понятна. Требования по витрине понятны/не понятны (риск новый требований?) Интеграция - простая/средняя/сложная
Внутренний | Источники данных | Арх.Компонент.Система источник | Типовая работа | Формирование плана интеграций/согласование сроков |  |  | Дублировать типовые работы для источника и витрин? | Этап 212 + 230 Кол-во витрин к выводу в ПРОМ (общее), 20-50 метрик, >50 метрик, Кол-во источников к выводу в ПРОМ (готовы к интеграции, доработки выполнены) Кол-во интеграций с промежуточными системами (например СХК,СФП, и тд) Кол-во объектов для мониторинга (таблиц/ источника/Витрины) Триггеры Витрина к выводу в пром да/нет Сложные интеграции с промеж. системами - есть/нет Мониторинг - нужен/нет
Внутренний | Источники данных | Арх.Компонент.Система источник | Типовая работа | Корректировка/Согласование документации (АИС/Протоколы/Ролевая Модель) |  |  | Дублировать типовые работы для источника и витрин? | Этап 212 + 230 Кол-во витрин к выводу в ПРОМ (общее), 20-50 метрик, >50 метрик, Кол-во источников к выводу в ПРОМ (готовы к интеграции, доработки выполнены) Кол-во интеграций с промежуточными системами (например СХК,СФП, и тд) Кол-во объектов для мониторинга (таблиц/ источника/Витрины) Триггеры Витрина к выводу в пром да/нет Сложные интеграции с промеж. системами - есть/нет Мониторинг - нужен/нет
Внутренний | Источники данных | Арх.Компонент.Система источник | Типовая работа | Ведение активностей по интеграции (Статусные встречи) |  |  | Дублировать типовые работы для источника и витрин? | Этап 212 + 230 Кол-во витрин к выводу в ПРОМ (общее), 20-50 метрик, >50 метрик, Кол-во источников к выводу в ПРОМ (готовы к интеграции, доработки выполнены) Кол-во интеграций с промежуточными системами (например СХК,СФП, и тд) Кол-во объектов для мониторинга (таблиц/ источника/Витрины) Триггеры Витрина к выводу в пром да/нет Сложные интеграции с промеж. системами - есть/нет Мониторинг - нужен/нет
Внутренний | Источники данных | Арх.Компонент.Система источник | Типовая работа | Тестирование (ПРЕДПСИ/ПСИ/Доработки после тестирования) |  |  | Дублировать типовые работы для источника и витрин? | Этап 212 + 230 Кол-во витрин к выводу в ПРОМ (общее), 20-50 метрик, >50 метрик, Кол-во источников к выводу в ПРОМ (готовы к интеграции, доработки выполнены) Кол-во интеграций с промежуточными системами (например СХК,СФП, и тд) Кол-во объектов для мониторинга (таблиц/ источника/Витрины) Триггеры Витрина к выводу в пром да/нет Сложные интеграции с промеж. системами - есть/нет Мониторинг - нужен/нет
Внутренний | Источники данных | Арх.Компонент.Система источник | Типовая работа | Проверка на ПРОМ Контуре/Заведение инцидентов |  |  | Дублировать типовые работы для источника и витрин? | Этап 212 + 230 Кол-во витрин к выводу в ПРОМ (общее), 20-50 метрик, >50 метрик, Кол-во источников к выводу в ПРОМ (готовы к интеграции, доработки выполнены) Кол-во интеграций с промежуточными системами (например СХК,СФП, и тд) Кол-во объектов для мониторинга (таблиц/ источника/Витрины) Триггеры Витрина к выводу в пром да/нет Сложные интеграции с промеж. системами - есть/нет Мониторинг - нужен/нет
Внешний | Источники данных |  | Типовая работа | Интервьюирование заказчика, подтверждение финансирования и обработка RDS |  |  |  | Этап 214
Внешний | Источники данных |  | Типовая работа | Планирование и работа с бэклогом |  |  |  | Этап 214
Внешний | Источники данных |  | Типовая работа | Сбор и анализ требований |  |  |  | Этап 214
Внешний | Источники данных |  | Типовая работа | Поиск и анализ источника(ов) и данных |  |  |  | Этап 214
Внешний | Источники данных |  | Типовая работа | Подготовка АЗ для заключения NDA, согласование содержания NDA |  |  |  | Этап 214
Внешний | Источники данных |  | Типовая работа | Получение визы от ИБ и ЮБ по возможности обмена конфиденциальными данными |  |  |  | Этап 214
Внешний | Источники данных |  | Типовая работа | Подготовка Отчета о проведенном Исследовании и согласование результата |  |  |  | Этап 214
Внешний | Источники данных |  | Типовая работа | Доработка внутренней документации и информационных ресурсов группы |  |  |  | Этап 214
Внешний |  |  | Типовая работа | Интервьюирование заказчика, подтверждение финансирования и обработка RDS |  |  |  | Этап 215
Внешний |  |  | Типовая работа | Планирование и работа с бэклогом |  |  |  | Этап 215
Внешний |  |  | Типовая работа | Сбор и анализ требований |  |  |  | Этап 215
Внешний |  |  | Типовая работа | Подготовка АЗ для заключения NDA, согласование содержания NDA |  |  |  | Этап 215
Внешний |  |  | Типовая работа | Согласование пилота / разовой загрузки с ИБ и ЮБ |  |  |  | Этап 215
Внешний |  |  | Типовая работа | Оперативное обеспечение юридического основания или инициация этапа |  |  |  | Этап 215
Внешний |  |  | Типовая работа | Организация и контроль проведения пилота / разовой загрузки |  |  |  | Этап 215
Внешний |  |  | Типовая работа | Прием и анализ результатов пилота / разовой загрузки |  |  |  | Этап 215
Внешний |  |  | Типовая работа | Подготовка Отчета о проведении пилота / разовой загрузки и согласование результата |  |  |  | Этап 215
Внешний |  |  | Типовая работа | Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы |  |  |  | Этап 215

## SA Вопросы общ
Коэффициенты к базе по всем этапам - может как-то меняться или нет, как их высчитали? Справочник коэффициентов.
Этап 2 - перечень стандартных задач, почему не более 5 источников? 5 это стандарт?
Внешние - почему базовый состав работ считается по разным формула и разным ячейкам? Как это объеденить?
Внешние - что за коэффициенты База и Зависимость, откуда берутся?
Внешние - что за этапы? Нам не интересен какой этап? В анкете просто указывается перечень работ?
Вкладка Параметр, Коэф.сложности INN - где они используются? INN это коэф для анкеты внутренних?