## IND
1 | Этап_210. Исследование Исследование и описание внутренних источников, выгрузка тестовых данных, мониторинг изменений источников
| Параметр | Кол-во Указать | Коэф. К Базе Фиксир. | Оценка, чд
| 1. Кол-во Источников к Исследованию (с репликой в ДАПП) | 1 | 1 | 14
| 2. Кол-во Источников к Исследованию (без реплики в ДАПП) |  | 1.5 | 0
| 3. Требования по Источникам не понятны (кол-во Источников) *Доп трудозатраты на сбор требований/аналитику по 1 источнику/тематике Из п.1+п.2 | 1 | 0.3 | 4.2
| 4.Кол-во доп неопределенных на данный момент Источников/Тематик (риск привнесения новых требований) | 0 | 1.5 | 0
| Оценка,чд |  |  | 18.2
Дополнительно
Перечень стандартных задач (База) Исследование 1 Источника, с репликой в ДАПП и четко определенными требованиями
| Задача |  |  | Емкость, ч/д
| Уточнение требований, сбор первичной информации |  |  | 1
| Исследование Источника/Поиск Данных |  |  | 2
| Анализ Данных/Связок/Проверка качества |  |  | 3
| Проработка вопросов с контрагентами |  |  | 3
| Организация выгрузок |  |  | 2
| Оформление Аналитической Записки |  |  | 1
| Расследование проблем с качеством/контроль устранения |  |  | 2
|  | База,чд |  | 14
2 | Этап_211. Разработка БТ (Витрина/Интеграция) Разработка БТ (ТР) по реализации процесса загрузки данных или по витринам на внешних/внутренних данных
| Параметр | Кол-во Указать | Коэф. К Базе Фиксир. | Оценка, чд
A. Требуется БТ на разработку витрины !Первый этап - заложить исследование Источников для БТ на витрину (См. этап 210)
| Кол-во источников в витрине | 1 | формула | 22 | Если иточников <6, берем чд из базы, если больше получает коэф и умножаем на базу чд + округление
| Кол-во неопределенных на данный момент Источников/Метрик с неопредел.логикой расчета (риск привнесения новых требований) | 0 | 10 | 0
| Оценка БТ Витрина,чд |  |  | 22
След.шаг по выводу витрины/оценке работ - Запрос оценки Смежного Стрима (Витрины и Сервисы Озера Данных) - Проработка возможности вывода витрины силами Стрима Облако Данных - только с участием внешних данных в витрине + только цели ДАДМ
B. Требуется БТ на интеграцию Источника в ПД
| Кол-во источников к интеграции в ПД(Высокая готовность (не требуются доработки)+простая архитектура) | 1 | 0.5 | 11
| Кол-во источников к интеграции в ПД(Доработки ИС (ЛМД,и т.д)+простая архитектура) | 0 | 0.8 | 0
| Кол-во источников сложная интеграция (проработка архитектуры,доработка источника) | 0 | 1.2 | 0
| Оценка БТ Интеграция,чд |  |  | 11
След.шаг по выводу интеграции в ПРОМ/оценке работ - Запрос оценки Смежного Стрима (Озера Данных+Поддержка Озера ДАнных+доп Стримы, если участвуют)
Дополнительно
Перечень стандартных задач (База) База для БТ Стандартная Витрина(не более 5 понятных источников)/БТ Источник Готов к Интеграции
| Задача |  |  | Емкость, ч/д
| Сбор начальных требований |  |  | 2
| Анализ Источников |  |  | 4
| Постановка RDS/План/Сроки |  |  | 3
| Описание Бизнес Требования (Шаблон) |  |  | 1
| Проработка связок/Архитектуры |  |  | 4
| Формирование прототипа/Проработка Технич вопросов |  |  | 5
| Проработка проверок |  |  | 2
| Согласование БТ/Передача БТ в разработку |  |  | 1
|  | База,чд |  | 22
3 | Этап_212. Сопровождение Интеграции (Витрина/Интеграция)+Этап_230(Мониторинг) Организация процесса загрузки внутренних данных в Платформу данных для целей моделирования
| Параметр | Кол-во Указать | Коэф. К Базе Фиксир. | Оценка, чд
A. Требуется Вывод Витрины в Пром !Первый этап - заложить исследование Источников для БТ на витрину (См. этап 210) !!Второй этап - заложить формирование БТ на витрину (См. этап 211)
| Кол-во витрин к выводу в ПРОМ (общее) | 1 | 1 | 22
| Кол-во витрин до 20 метрик | 0 | 0 | 0
| Кол-во витрин 20-50 метрик | 1 | 0.2 | 4.4
| Кол-во витрин >50 метрик | 0 | 0.4 | 0
| Оценка Сопровождение вывода Витрина,чд |  |  | 26.4 | Можно ли положить этот параметр в общую информацию с коэф как в КМ 30% или это будет локальный параметр витрины
Напоминание: - Смежный Стрим (Витрины и Сервисы Озера Данных) осуществляют разработку и подготовку документации - Проработка возможности вывода витрины силами Стрима Облако Данных - только с участием внешних данных в витрине + только цели ДАДМ
В. Требуется Вывод Источника в Пром ПД !Первый этап - заложить формирование БТ на интеграцию (См. этап 211)
| 1. Кол-во источников к выводу в ПРОМ (готовы к интеграции, доработки выполнены) | 1 | 0.5 | 11
| 2. Кол-во источников к выводу в ПРОМ (необходима доработка) | 1 | 0.8 | 17.6
| Кол-во интеграций с промежуточными системами (например СХК,СФП, и тд) Из п.1+п.2 | 1 | 1.5 | 33
| 3.Мониторинг таблиц (закладываем ниже, см.этап 230) |  |  | 3 | этап 230, кол-во таблиц умножает на коэф 3, потому что другая команда
| Оценка Сопровождение Интеграции+Мониторинг,чд |  |  | 64.6
*** Также требуется вовлечение команды Мониторинг источников данных (Стрим Источники Данных),см.этап 230 ниже Напоминание: Разработку и подготовку документации осуществляют команд Смежного Стрима (Озера Данных+Поддержка Озера ДАнных+доп Стримы, если участвуют)
Дополнительно
Перечень стандартных задач (База) База для БТ Стандартная Витрина(не более 5 понятных источников)/БТ Источник Готов к Интеграции
| Задача |  |  | Емкость, ч/д
| Формирование плана интеграций/согласование сроков |  |  | 3
| Корректировка/Согласование документации (АИС/Протоколы/Ролевая Модель) |  |  | 5
| Ведение активностей по интеграции (Статусные встречи) |  |  | 5
| Тестирование (ПРЕДПСИ/ПСИ/Доработки после тестирования) |  |  | 5
| Проверка на ПРОМ Контуре/Заведение инцидентов |  |  | 4
|  | База,чд |  | 22
Этап_230. Мониторинг Источников (для Этапа_212) Процесс организации мониторинга источника/Витрины после вывода на пром
| Параметр | Кол-во Указать | Коэф. | Оценка, чд
| Кол-во объектов для мониторинга (таблиц) | 1 | 3 | 3
| Общая оценка 212+230 |  |  | 64.6

## OUT 214 И. внеш
Исследование и описание внешних источников, выгрузка тестовых данных, мониторинг изменений источников
Параметр работ | Значение параметра | Влияние | вар 1 | вар 2 | вар 3 | вар 4 | вар 5 | вар 6 | вар 7
Инициировано предыдущим этапом (например, инициировано загрузкой, в которой уже прошла часть аналитики) | Нет | 1 |  | 1 | 0.75
Сложность предметной области. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на основании опыта и профиля команды. | Средняя | 1 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1.5
Объем запроса по сущностям. Ориентировочное соответствие оценки к сущностям: Т: 1-4 М: 5-9 С: 9-15 К: 15-20 Б: 20-25 М: 25+. Соответствие не точное и может отличаться. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на опыте работы с подобными сущностями и количества описывающих сущность атрибутов. | Среднее | 1 | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75
Детализация и ясность запроса в RDS или ином артефакте, предоставляемые заказчиком | Неизвестно | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 0.75
Определены ли исследуемые источник(и) или исследование предполагает их поиск | Неизвестно | 1 | 1 | 0.75 | 1.25
Конкретизированы ли искомые данные или состав/объём данных понадобится в каждом источнике определять в согласовании с заказчиком | Неизвестно | 1 | 1 | 0.75 | 1.25
Необходимо ли заключение NDA | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0
Согласен ли Источник на стандартную форму NDA | Неизвестно | 1 | 1 | 0.75 | 1.25
Предмет исследования включает в себя конфиденциальные данные | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0
214 Состав работ команды Внешние Данные | Объём, чд |  | база | зависимость
Интервьюирование заказчика, подтверждение финансирования и обработка RDS | 0.7 |  | 0.5 | 0.31
Планирование и работа с бэклогом | 1 |  | 0.5 | 0.33
Сбор и анализ требований | 0.9 |  | 0.5 | 0.4
Поиск и анализ источника(ов) и данных | 2.7 |  | 1 | 0.55
Подготовка АЗ для заключения NDA, согласование содержания NDA | 0.6 |  | 0.5 | 0.07
Получение визы от ИБ и ЮБ по возможности обмена конфиденциальными данными | 0.7 |  | 0.5 | 0.25
Подготовка Отчета о проведенном Исследовании и согласование результата | 0.8 |  | 0.5 | 0.22
Доработка внутренней документации и информационных ресурсов группы | 1 |  | 0.5 | 0.45
ИТОГО: | 8
243200

## OUT 21520 Пилот
Проведение пилота по внешним данным
Параметр работ | Значение параметра | Влияние | вар 1 | вар 2 | вар 3 | вар 4 | вар 5 | вар 6 | вар 7
Инициировано предыдущим этапом (например, инициировано загрузкой, в которой уже прошла часть аналитики) | Нет | 1 |  | 1 | 0.75
Новый пилот или повторный | Новый | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.75
Сложность предметной области. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на основании опыта и профиля команды. | Средняя | 1 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1.5
Объем запроса по сущностям. Ориентировочное соотвествие оценки к сущностям: Т: 1-4 М: 5-9 С: 9-15 К: 15-20 Б: 20-25 М: 25+. Соотвествие не точное и может отличаться. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на опыта работы с подобными сущностями и количества описывающих сущность атрибутов. | Среднее | 1 | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75
Детализация и ясность запроса в RDS или ином артефакте, предоставляемые заказчиком | Неизвестно | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 0.75
Необходимо ли заключение NDA | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0
Согласен ли Источник на стандартную форму NDA | Неизвестно | 1 | 1 | 0.75 | 1.25
Есть ли юридические основания для проведения пилота / разовой загрузки | Неизвестно | 1 | 1 | 0 | 1.25
Пилот / разовая загрузка предусматривает обмен конфиденциальными данными | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0
Пилот / разовая загрузка предусматривает хэширование/шифрование | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0.9
Пилот / разовая загрузка предусматривает двусторонний обмен данными | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0.9
Предусматривает ли пилот разовую загрузку командой Облако в ИС харнения Банка? | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0
ИТОГО по стриму "Источники данных": | 12
364800
215 Состав работ команды Внешние Данные | Объём, чд |  | база | зависимость
Интервьюирование заказчика, подтверждение финансирования и обработка RDS | 0.7 |  | 0.5 | 0.3
Планирование и работа с бэклогом | 0.9 |  | 0.5 | 0.19
Сбор и анализ требований | 0.9 |  | 0.5 | 0.36
Подготовка АЗ для заключения NDA, согласование содержания NDA | 0.6 |  | 0.5 | 0.05
Согласование пилота / разовой загрузки с ИБ и ЮБ | 0.7 |  | 0.5 | 0.14
Оперативное обеспечение юридического основания или инициация этапа | 0.7 |  | 0.5 | 0.11
Организация и контроль проведения пилота / разовой загрузки | 1.8 |  | 1 | 0.29
Прием и анализ результатов пилота / разовой загрузки | 0.7 |  | 0.5 | 0.2
Подготовка Отчета о проведении пилота / разовой загрузки и согласование результата | 0.7 |  | 0.5 | 0.18
Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы | 0.9 |  | 0.5 | 0.2
ИТОГО: | 9
273600
220 Состав работ команды Облако данных ETL / DANN | Объём, чд |  | база | зависимость | макс
Планирование и работа с бэклогом | 0.6 |  | 0.5 | 0.13 | 1
Согласование и корректировка входящих требований | 0.8 |  | 0.5 | 0.46 | 2
Согласование и проверка модели данных s2t | 0.6 |  | 0.5 | 0.13 | 1
Работы по разворачиванию и настройке новой инфраструктуры | 0.8 |  | 0.5 | 0.46 | 2
Загрузка данных в ИС хранения Банка | 0.8 |  | 0.5 | 0.46 | 2
Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы | 0.6 |  | 0.5 | 0.13 | 1
ИТОГО: | 3
91200
бэклог 1чд
Оперативное обеспечение юридического основания или инициация этапа
х2, Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы

## OUT 216 ЮО
Сопровождение юридического обеспечения (ЮО) отношений Банка с Источником внешних данных
Параметр работ | Значение параметра | Влияние | вар 1 | вар 2 | вар 3 | вар 4 | вар 5 | вар 6 | вар 7
Инициировано предыдущим этапом (например, инициировано загрузкой, в которой уже прошла часть аналитики) | Нет | 1 |  | 1 | 0.75
Сложность предметной области. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на основании опыта и профиля команды. | Средняя | 1 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1.5
Объем запроса по сущностям. Ориентировочное соотвествие оценки к сущностям: Т: 1-4 М: 5-9 С: 9-15 К: 15-20 Б: 20-25 М: 25+. Соотвествие не точное и может отличаться. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на опыта работы с подобными сущностями и количества описывающих сущность атрибутов. | Среднее | 1 | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75
Детализация и ясность запроса в RDS или ином артефакте, предоставляемые заказчиком | Неизвестно | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 0.75
Необходимо ли заключение NDA | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0
Согласен ли Источник на стандартную форму NDA | Неизвестно | 1 | 1 | 0.75 | 1.25
Договор предусматривает регламентную или разовую загрузу | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0.75
Предусмотрено ли проведение соревновательной процедуры (конкурса) | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0
Согласен ли Источник на стандартную форму договора Банка | Неизвестно | 1 | 1 | 0.75 | 1.25
Договор предусматривает обмен конфиденциальными данными | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0
Договор предусматривает двусторонний обмен данными | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0.75
216 Состав работ команды Внешние Данные | Объём, чд |  | база | зависимость
Интервьюирование заказчика, подтверждение финансирования и обработка RDS | 0.7 |  | 0.5 | 0.15
Планирование и работа с бэклогом | 0.6 |  | 0.5 | 0.015
Сбор и анализ требований | 1 |  | 0.5 | 0.33
Подготовка АЗ для заключения NDA, согласование содержания NDA | 0.6 |  | 0.5 | 0.05
Согласование интеграции с ИБ и ЮБ | 0.6 |  | 0.5 | 0.11
Подготовка ТЗ для проведения соревновательной процедуры | 0.9 |  | 0.5 | 0.39
Анализ ТЗ по результатам отборочной процедуры | 0.9 |  | 0.5 | 0.39
Подготовка АЗ для договора, согласование содержания договора | 0.7 |  | 0.5 | 0.15
Подготовка приложения к договору | 0.7 |  | 0.5 | 0.15
Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы | 0.8 |  | 0.5 | 0.2
ИТОГО: | 8
243200
Сопровождение юридического обеспечения нужно в СА?

## OUT 2172030 ТР
260 Решение по обмену данными
Параметр работ | Значение параметра | Влияние | вар 1 | вар 2 | вар 3 | вар 4 | вар 5 | вар 6 | вар 7
Инициировано предыдущим этапом (например, инициировано загрузкой, в которой уже прошла часть аналитики) | Нет | 1 |  | 1 | 0.75
Новое решение или доработка существующего | Неизвестно | 1 | 1 | 0.75 | 1.1
Сложность предметной области. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на основании опыта и профиля команды. | Средняя | 1 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1.5
Объем запроса по сущностям. Ориентировочное соотвествие оценки к сущностям: Т: 1-4 М: 5-9 С: 9-15 К: 15-20 Б: 20-25 М: 25+. Соотвествие не точное и может отличаться. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на опыта работы с подобными сущностями и количества описывающих сущность атрибутов. | Среднее | 1 | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75
Детализация и ясность запроса в RDS или ином артефакте, предоставляемые заказчиком | Неизвестно | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 0.75
Известны ли все стеикхолдеры (владелец сервиса, разработчик модели / витрин, РП и тд.) | Неизвестно | 1 | 1 | 0.9 | 1.1
Данные необходимы заказчику непосредственно или через витрины / модель | Неизвестно | 1 | 1 | 0.8 | 1.2
Необходимо ли заключение NDA | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0
Согласен ли Источник на стандартную форму NDA | Неизвестно | 1 | 1 | 0.75 | 1.25
Есть ли юридические основания для реализация решения по обмену данными | Неизвестно | 1 | 1 | 0 | 1.25
Сложность реализации. Определяется техническим лидом команды/стрима исполнителя. | Средняя | 1 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1.5
Решение предусматривает обмен конфиденциальными данными | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0
Решение предусматривает хэширование/шифрование | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0.75
Решение предусматривает двусторонний обмен данными | Неизвестно | 1 | 1 | 1.25 | 0.75
ИТОГО по стриму "Источники данных": | 34
1033600
217 Состав работ команды Внешние Данные | Объём, чд |  | база | зависимость
Интервьюирование заказчика, подтверждение финансирования и обработка RDS | 0.9 |  | 0.5 | 0.248
Планирование и работа с бэклогом | 1.1 |  | 1 | 0.01
Сбор и анализ требований | 1.2 |  | 1 | 0.08
Оперативное обеспечение юридического основания или инициация этапа | 0.6 |  | 0.5 | 0.07
Составление модели данных s2t | 1.2 |  | 1 | 0.15
Составление ТР | 1.5 |  | 1 | 0.25
Подготовка АЗ для заключения NDA, согласование содержания NDA | 0.6 |  | 0.5 | 0.046
Согласование интеграции с ИБ и ЮБ | 0.6 |  | 0.5 | 0.151
Согласование АР, участие в Тестировании и ПСИ | 0.9 |  | 0.5 | 0.322
Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы | 0.9 |  | 0.5 | 0.8
ИТОГО: | 10
304000
220 Состав работ команды "Облако данных ETL" / "Облако данных" * (ИС 1505) * Оценка делится пополам и распределяется по обеим командам. Какая именно команда будет реализовывать решение определяется после проработки запроса командой Внешние данные | Объём, чд |  | база | зависимость | макс
Планирование и работа с бэклогом | 0.7 |  | 0.5 | 0.11 | 1
Согласование и корректировка входящих требований | 0.8 |  | 1.5 | 0.5 | 2
Согласование и проверка модели данных s2t | 0.5 |  | 1.2 | 0.4 | 1
Работа над артефактом АР | 2.3 |  | 1 | 0.65 | 5
Работа над артефактами ТПиС, ПМИ | 1 |  | 0.5 | 0.49 | 2
Работы по разворачиванию и настройке новой инфраструктуры | 1.7 |  | 0.5 | 1.14 | 4
Согласование артефактов и заведение заявок на доступы | 1 |  | 0.5 | 0.46 | 2
Разработка Решения | 6 |  | 1 | 2.175 | 14
Тестирование и отладка Решения | 1.5 |  | 1 | 0.221 | 2.5
Проведение ИФТ Решения | 0.8 |  | 0.5 | 0.3 | 1.5
Проведение Тестирования Решения и ПСИ | 1 |  | 0.5 | 0.46 | 2
Вывод Решения в Промышленную эксплуатацию | 0.4 |  | 0.3 | 0.15 | 1
Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы | 0.4 |  | 0.3 | 0.15 | 1
ИТОГО: | 19
577600
230 Состав работ команды "Мониторинг источников данных" | Объём, чд |  | база | зависимость | макс
Планирование и работа с бэклогом | 0.4 |  | 0.3 | 0.11 | 1
Постановка источника на мониторинг | 3.9 |  | 3 | 0.15 | 4
Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы | 0.3 |  | 0.2 | 0.15 | 1
ИТОГО: | 5
152000
Состав работ стрима "Поддержка хранилищ данных и систем отчетности" (ПХДиСО) команды "Поддержка систем и сервисов больших данных ЛПА" (ПС и СБД ЛПА) | Объём, чд
Работы команды ПС и СБД ЛПА обязательны для реализации вывода решение в пром, а также осуществления прикладной поддержки. Перечень и оценка работ осуществляется командой ПС и СБД ЛПА по обращению.
Работы команды на этапе внедрения Решения | ~ 5-10 чд
Прикладная поддержка на время действия проекта | ~ 1 чд на каждый месяц действия проекта
Потспроектная прикладная поддержка (отдельный пункт бюджета проекта) | ~ 1-2 чд на каждый месяц на 3 года ~ 36-72 чд
ИТОГО: | ?
?

## OUT 218 БТ внеш
Разработка БТ для витрин на внешних данных
Параметр работ | Значение параметра | Влияние | вар 1 | вар 2 | вар 3 | вар 4 | вар 5 | вар 6 | вар 7
Инициировано предыдущим этапом (например, инициировано загрузкой, в которой уже прошла часть аналитики) | Нет | 1 |  | 1 | 0.75
Новое решение или доработка существующего | Неизвестно | 1 | 1 | 0.75 | 1.1
Сложность логики формирования витрины и предметной области. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на основании опыта и профиля команды. | Средняя | 1 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1.5
Объем запроса по сущностям. Ориентировочное соотвествие оценки к сущностям: Т: 1-4 М: 5-9 С: 9-15 К: 15-20 Б: 20-25 М: 25+. Соотвествие не точное и может отличаться. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на опыта работы с подобными сущностями и количества описывающих сущность атрибутов. | Среднее | 1 | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75
Детализация и ясность запроса в RDS или ином артефакте, предоставляемые заказчиком | Неизвестно | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 0.75
Известны ли все стеикхолдеры (владелец сервиса, разработчик модели / витрин, РП и тд.) | Неизвестно | 1 | 1 | 0.9 | 1.1
Данные необходимы заказчику непосредственно или через вторичные витрины / модель | Неизвестно | 1 | 1 | 0.8 | 1.2
218 Состав работ команды "Внешние Данные" | Объём, чд |  | база | зависимость
Интервьюирование заказчика, подтверждение финансирования и обработка RDS | 0.7 |  | 0.5 | 0.248
Планирование и работа с бэклогом | 1.1 |  | 1 | 0.01
Сбор и анализ требований | 1.1 |  | 1 | 0.08
Составление модели данных s2t | 1.2 |  | 1 | 0.15
Составление БТ | 1.3 |  | 1 | 0.25
Согласование артефактов Озера данных, участие в Тестировании и ПСИ | 0.7 |  | 0.5 | 0.322
Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы | 0.9 |  | 0.5 | 0.8
ИТОГО: | 7
212800
Состав работ стрима "Витрины и сервисы озера данных" (ВиСОД) команды "Витрины внешних данных" | Объём, чд
Работы команды "Витрины внешних данных" обязательны для реализации витрин. Перечень и оценка работ осуществляется командой "Витрины внешних данных" по обращению (обычно это 60+ чд). Исключением является только случай создания витрин для построяения моделей командами ДАДМ. В таком случае не пишутся БТ, а дорабатывается или пишется ТР. Перечень работ осуществляется 217/220/230 этопами.
Создание витрин | ~ 50-100 чд
ИТОГО: | ?
?

## OUT 219 ТИС
Ведение артефактов ТИС
Параметр работ | Значение параметра | Влияние | вар 1 | вар 2 | вар 3 | вар 4 | вар 5 | вар 6 | вар 7
Объем изменения, вносимого в ТИС | Среднее | 1 | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75
Необходимо ли изучение регламентов Банка по ведению радактируемого раздела | Да | 1 | 1 | 1 | 0
Необходимо ли пеерсогласование артефакта | Да | 1 | 1 | 1 | 0
219 Состав работ команды Внешние Данные | Объём, чд |  | база | зависимость
Сбор и анализ требований по изменениям | 2 |  | 1 | 0.31
Системный анализ | 3.8 |  | 2 | 0.3
Изучение регламентов Банка по ведению редактируемого раздела/ов | 0.8 |  | 0.5 | 0.3
Редактирование артефакта | 4.4 |  | 2 | 0.4
Согласование артефакта | 0.8 |  | 0.5 | 0.3
ИТОГО: | 12
364800

## INN 210 И. внут (hidden)
Исследование и описание внутренних источников, выгрузка тестовых данных, мониторинг изменений источников
Параметр работ | Значение параметра | Влияние | вар 1 | вар 2 | вар 3 | вар 4 | вар 5 | вар 6 | вар 7
Инициировано предыдущим этапом (например, инициировано загрузкой, в которой уже прошла часть аналитики) | Нет | 1 |  | 1 | 0.75
Сложность предметной области. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на основании опыта и профиля команды. | Высокая | 1.5 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1.5
Объем запроса по сущностям. Ориентировочное соответствие оценки к сущностям: Т: 1-4 М: 5-9 С: 9-15 К: 15-20 Б: 20-25 М: 25+. Соответствие не точное и может отличаться. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на опыте работы с подобными сущностями и количества описывающих сущность атрибутов. | Масштабное | 1.75 | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75
Детализация и ясность запроса в RDS или ином артефакте, предоставляемые заказчиком | Средняя | 1.25 | 1 | 1.5 | 1.25 | 0.75
Определены ли исследуемые источник(и) или исследование предполагает их поиск | Да | 0.75 | 1 | 0.75 | 1.25
Конкретизированы ли искомые данные или состав/объём данных понадобится в каждом источнике определять в согласовании с заказчиком | Да | 0.75 | 1 | 0.75 | 1.25
210 Состав работ команды Внутренние Данные | Объём, чд |  | база | зависимость
Уточнение требований, сбор первичной информации | 0.8 |  | 0.5 | 0.31
Планирование и работа с бэклогом | 0.9 |  | 0.5 | 0.33
Сбор и анализ требований | 0.9 |  | 0.5 | 0.4
Исследование Источника/Поиск Данных | 2.4 |  | 1 | 0.55
Анализ Данных/Связок/Проверка качества | 2.4 |  | 1 | 0.55
Проработка вопросов с контрагентами | 2.4 |  | 1 | 0.55
Запрос выгрузок, контроль получения | 2.4 |  | 1 | 0.55
Оформление Аналитической Записки | 1.7 |  | 0.5 | 0.22
Доработка внутренней документации и информационных ресурсов группы | 0.9 |  | 0.5 | 0.45
Расследование проблем с качеством/контроль устранения | 6.5 |  | 2 | 0.22
ИТОГО: | 21
638400

## INN 211 БТ внут (hidden)
Разработка БТ (ТР) по реализации процесса загрузки данных и по витринам на внешних/внутренних данных
Параметр работ | Значение параметра | Влияние | вар 1 | вар 2 | вар 3 | вар 4 | вар 5 | вар 6 | вар 7
Инициировано предыдущим этапом (например, инициировано загрузкой, в которой уже прошла часть аналитики) | Да | 0.75 |  | 1 | 0.75
Новое решение или доработка существующего | Доработка | 0.75 | 1 | 0.75 | 1.1
Сложность логики формирования витрины и предметной области. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на основании опыта и профиля команды. | Средняя | 1 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1.5
Объем запроса по сущностям. Ориентировочное соотвествие оценки к сущностям: Т: 1-4 М: 5-9 С: 9-15 К: 15-20 Б: 20-25 М: 25+. Соотвествие не точное и может отличаться. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на опыта работы с подобными сущностями и количества описывающих сущность атрибутов. | Точечное | 0.5 | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75
Детализация и ясность запроса в RDS или ином артефакте, предоставляемые заказчиком | Высокая | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.25 | 0.75
Известны ли все стеикхолдеры (владелец сервиса, разработчик модели / витрин, РП и тд.) | Нет | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1
Данные необходимы заказчику непосредственно или через вторичные витрины / модель | Непосредственно | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.2
211 Состав работ команды "Внутренние Данные" | Объём, чд |  | база | зависимость
Интервьюирование заказчика, подтверждение финансирования и обработка RDS | 0.4 |  | 0.5 | 0.248
Планирование и работа с бэклогом | 0.6 |  | 1 | 0.01
Сбор Требований | 1.8 |  | 3 | 0.08
Анализ Источников | 2.4 |  | 4 | 0.08
Постановка RDS/План/Сроки | 1.2 |  | 2 | 0.08
Проработка связок | 1.3 |  | 3 | 0.15
Описание Бизнес Требования (Шаблон) | 0.9 |  | 1 | 0.25
Формирование прототипа | 3.3 |  | 4 | 0.25
Проработка проверок | 2.5 |  | 3 | 0.25
Передача БТ в разработку | 0.6 |  | 1 | 0.08
Согласование артефактов Озера данных, участие в Тестировании и ПСИ | 0.5 |  | 0.5 | 0.322
Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы | 0.5 |  | 0.5 | 0.8
ИТОГО: | 16
486400
Состав работ стрима "Витрины и сервисы озера данных" (ВиСОД) команды "Витрины внутренних данных" | Объём, чд
Работы команды "Витрины внутренних данных" обязательны для реализации витрин для любых задач. Перечень и оценка работ осуществляется командой "Витрины внутренних данных" по обращению (обычно это 60+ чд). Исключением является только случай создания витрин для построяения моделей командами ДАДМ при условии использования в них и внешних данных. В таком случае не пишутся БТ, а дорабатывается или пишется ТР. Перечень работ осуществляется 217/220/230 этопами.
Создание витрин | ~ 50-100 чд
ИТОГО: | ?
?

## INN 212 Загрузка (hidden)
Организация процесса загрузки внутренних данных в Платформу данных для целей моделирования
Параметр работ | Значение параметра | Влияние | вар 1 | вар 2 | вар 3 | вар 4 | вар 5 | вар 6 | вар 7
Сложность | L1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5
212 Состав работ команды "Внутренние Данные" | Объём, чд |  | база | зависимость
Формирование плана интеграций/согласование сроков | 1.5 |  | 3
Корректировка/Согласование документации (АИС/Протоколы/Ролевая Модель)) | 2.5 |  | 5
Ведение активностей по интеграции (Лидирование/Сопровождение) | 2.5 |  | 5
Тестирование (ПРЕДПСИ/ПСИ/Доработки после тестирования) | 2.5 |  | 5
Проверка на ПРОМ Контуре | 2 |  | 4
ИТОГО: | 11
334400
А кто делает загрузку? ВиСОД | Объём, чд
...
... | ...
ИТОГО: | ?
?

## Параметры
Финансовые параметры
Ставка за день | 30400
Ставка за час | 3800
Коэф.сложности INN
L1 Например: Исследование интегрированного Источника/Ранее было похожее исследование + наличие активных контрагентов | 0.5
L2 Например: Значительное кол-во открытых вопросов/Ранее не исслед тематика, проблемы с качеством/Необходим поиск консультантов | 1.5
L3 Например: Исследование неинтегрированного источника,отсутсвие консультантов,необх получение выгрузкок (СЗ и т.д.) | 2

## СА Параметры
Стрим | Блок | Раздел | Тип | Название оригинальное | Название | Контекст | Результат выбора | Вопросы | Комментарий | Справочник
ИД. Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник | Ручной | Наличие реплики в DAPP (да/нет) |  | Этап 210 | 1. Берем чд из списка констант стандартных задач источников этапа 210 2а. Если да, выводится типовая работа с базовым чд 2б. Если нет, выводится типовая работа с базовым чд * на коэфициент 1.5
ИД. Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник | Ручной | Требования по Источникам не понятны |  | Этап 210 | 1а. Если чекбокс не стоит, базовые чд источников из констант этапа 210 1б. Если стоит, умножаем базовые чд на 0.3, итоговую цифру добавляем к общим чд источника | Что имеется в виду (количество потоков, количество атрибутов и т.п.)? |  | Тип источника данных (внуренний/внешний)
ИД. Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник | Ручной | Кол-во доп неопределенных на данный момент Источников/Тематик (риск привнесения новых требований) |  | Этап 210 | Берем чд из списка констант стандартных задач источников этапа 210 Если да, то базовые чд уножаем на х1.5 Остальные параметры не участвуют в рассчете | Чем отличается от предыдущего пункта? Что понимается под неопределенным источником?
ИД. Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Объект данных | Вычисляемый | Кол-во источников в витрине |  | Этап 211 | Если кол-во источников в витрине больше 5, то добавляется коэффциент к Базовым чд вычисляемый по формуле - кол-во текущих источников в витрине / 5 и полученный коэффициент умножаем на кол-во чд из Базовых этапа 211 |  | В явном виде параметр пользователем не заполняется.
ИД. Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Объект данных | Ручной | Неопределенный на данный момент Источников/Метрик с неопредел.логикой расчета (риск привнесения новых требований) |  | Этап 211 | Кол-во источников умножается на базовый коэф х10, этап 211 | Чем отличается от строки 4? Корректно ли такое различие в коэффициентах? | Неизвестно количество, логика метрик, в т.ч. источников для их расчета
ИД. Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Процесс обработки данных | Ручной | источников к интеграции в ПД(Высокая готовность (не требуются доработки)+простая архитектура) |  | Этап 211 | Если да, Берем итоговый чд из списка констант стандартных задач витрин, этапа 211 и умножаем на коэф 0.5 | Уточнить состав задачи. Объединить 3 параметра в один - простая интеграция коэф 0.5, средняя коэф 0.8, сложная коэф 1.2
ИД. Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Процесс обработки данных | Ручной | источников к интеграции в ПД(Доработки ИС (ЛМД,и т.д)+простая архитектура) |  | Этап 211 | Если да, Берем итоговый чд из списка констант стандартных задач витрин, этапа 211 и умножаем на коэф 0.8
ИД. Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Процесс обработки данных | Ручной | источников сложная интеграция (проработка архитектуры,доработка источника) |  | Этап 211 | Если да, Берем итоговый чд из списка констант стандартных задач витрин, этапа 211 и умножаем на коэф 1.2
ИД. Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Объект данных | Ручной | Количество витрин к выводу в ПРОМ (общее) |  | Этап 212 | Если да, Берем итоговый чд из списка констант стандартных задач прома, этапа 212 (до 20 метрик по умолчанию) | Реализуется через 2 параметра: Признак промышленной витрины Количество метрик | Что понимается под витриной (источник или итоговый приемник)
ИД. Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Объект данных | Ручной | Кол-во витрин до 20 метрик |  | Этап 212
ИД. Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Объект данных | Ручной | 20-50 метрик |  | Этап 212 | Если да, Берем итоговый чд из списка констант стандартных задач прома, этапа 212 + итоговый чд * 0.2
ИД. Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Объект данных | Ручной | >50 метрик |  | Этап 212 | Если да, Берем итоговый чд из списка констант стандартных задач прома, этапа 212 + итоговый чд * 0.4
ИД. Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник | Ручной | Количество источников к выводу в ПРОМ (готовы к интеграции, доработки выполнены) |  | Этап 212 | Если да, Берем итоговый чд из списка констант стандартных задач прома, этапа 212 * 0.5 | Уточнить смысл пункта Как вариант - параметр "Сложность интеграции" с 3-мя коэффициентами | Что понимается под витриной (источник или итоговый приемник)
ИД. Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник | Ручной | источников к выводу в ПРОМ (необходима доработка) |  | Этап 212 | Если да, Берем итоговый чд из списка констант стандартных задач прома, этапа 212 * 0.8 | Уточнить смысл пункта Как вариант - параметр "Сложность интеграции" с 3-мя коэффициентами
ИД. Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник | Ручной | интеграций с промежуточными системами (например СХК,СФП, и тд) |  | Этап 212 | Если да, Берем итоговый чд из списка констант стандартных задач прома, этапа 212 * 1.5 | Уточнить смысл пункта Как вариант - параметр "Сложность интеграции" с 3-мя коэффициентами
ИД. Внутренний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник | Ручной | Количество объектов для мониторинга (таблиц/ источника/Витрины) |  | Этап 230 | Этап 230. Если да, то мониторинг для 1 объекта (источника/витрины) +3чд | Что понимается под мониторингом? Нужно ли дублировать параметр и в источники, и в витрины или это параметр Источников данных
ИД. Внешний | ? | ? | Ручной | Инициировано предыдущим этапом (например, инициировано загрузкой, в которой уже прошла часть аналитики) | ? | Этап 214 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1), и если стоит да, этот базовый состав работ * 0.75, по умолчанию 1 | Применения параметра в структуре СА СУМ воспринимается сложно. Кроме того, для этапа 214 нет предыдущего |  | Тип системы-источника: 1) Внутренний, 2) Внешний
ИД. Внешний | ? | ? | Ручной | Сложность предметной области. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на основании опыта и профиля команды. | ? | Этап 214 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1): по умолчанию средняя - коэф 1, неизвестно - коэф 1.25, высокая - коэф 1.5, низкая - коэф 0.75 | Дублируется на всех этапах. Выглядит как дубль параметры "Общая неопределенность"?
ИД. Внешний | ? | ? | Ручной | Объем запроса по сущностям. Ориентировочное соответствие оценки к сущностям: Т: 1-4 М: 5-9 С: 9-15 К: 15-20 Б: 20-25 М: 25+. Соответствие не точное и может отличаться. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на опыте работы с подобными сущностями и количества описывающих сущность атрибутов. | ? | Этап 214 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию среднее - коэф 1, неизвестное и крупное - 1.25, большое - 1.5, масштабное - 1.75, точечное - 0.5, малое - 0.75 | Дублируется на всех этапах. Выглядит как дубль параметры "Общая неопределенность"?
ИД. Внешний | ? | ? | Ручной | Детализация и ясность запроса в RDS или ином артефакте, предоставляемые заказчиком | ? | Этап 214 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, низкая - 1.5, средняя - 1.25, высокая - 0.75 | Дублируется на всех этапах. Выглядит как дубль параметры "Общая неопределенность"? Аналог параметры "Требования по источниками не понятны" ИД. Внутренний?
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник? | Ручной | Определены ли исследуемые источник(и) или исследование предполагает их поиск | ? | Этап 214 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 0.75, нет - 1.25 | Это аналог поля с СА источников данных внутренних - Кол-во доп неопределенных на данный момент Источников/Тематик (риск привнесения новых требований) ?
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система источник? | Ручной | Конкретизированы ли искомые данные или состав/объём данных понадобится в каждом источнике определять в согласовании с заказчиком | ? | Этап 214 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 0.75, нет - 1.25 | Это аналог поля с СА источников данных внутренних - Кол-во доп неопределенных на данный момент Источников/Тематик (риск привнесения новых требований) ?
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Необходимо ли заключение NDA | NDA: 1) Нет, 2) Стандартное, 3) Нестандартное | Этап 214 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 1.25, нет - 0 | Объединить параметры NDA
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Согласен ли Источник на стандартную форму NDA | NDA: 1) Нет, 2) Стандартное, 3) Нестандартное | Этап 214 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 0.75, нет - 1.25 | Объединить параметры NDA
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Предмет исследования включает в себя конфиденциальные данные | Наличие конфиденциальных данных | Этап 214 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 1.25, нет - 0
ИД. Внешний | ? | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Инициировано предыдущим этапом (например, инициировано загрузкой, в которой уже прошла часть аналитики) | Отсутствует | Этап 215, 220 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1), и если стоит да, этот базовый состав работ * 0.75, по умолчанию 1 | Применения параметра в структуре СА СУМ воспринимается сложно. Кроме того, для этапа 214 нет предыдущего
ИД. Внешний | ? | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Сложность предметной области. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на основании опыта и профиля команды. | Отсутствует | Этап 215, 220 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1): по умолчанию средняя - коэф 1, неизвестно - коэф 1.25, высокая - коэф 1.5, низкая - коэф 0.75 | Дублируется на всех этапах. Выглядит как дубль параметры "Общая неопределенность"?
ИД. Внешний | ? | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Объем запроса по сущностям. Ориентировочное соответствие оценки к сущностям: Т: 1-4 М: 5-9 С: 9-15 К: 15-20 Б: 20-25 М: 25+. Соответствие не точное и может отличаться. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на опыте работы с подобными сущностями и количества описывающих сущность атрибутов. | Отсутствует | Этап 215, 220 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию среднее - коэф 1, неизвестное и крупное - 1.25, большое - 1.5, масштабное - 1.75, точечное - 0.5, малое - 0.75 | Дублируется на всех этапах. Выглядит как дубль параметры "Общая неопределенность"?
ИД. Внешний | ? | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Детализация и ясность запроса в RDS или ином артефакте, предоставляемые заказчиком | Отсутствует | Этап 215, 220 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, низкая - 1.5, средняя - 1.25, высокая - 0.75 | Дублируется на всех этапах. Выглядит как дубль параметры "Общая неопределенность"? Аналог параметры "Требования по источниками не понятны" ИД. Внутренний?
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Новый пилот или повторный | Пилот: 1) Нет, 2) Первичный, 3) Повторный | Этап 215, 220 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапов 215 и 220 из справочников (#8 и #9 справочники, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, новый - 1.1, повторный - 0.75 | Аналог параметра "Требуется пилот" в Основной информации? Может либыть пилот только по данным, но не по модели?
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Необходимо ли заключение NDA | Отсутствует | Этап 214 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 1.25, нет - 0 | Объединить параметры NDA
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Согласен ли Источник на стандартную форму NDA | Отсутствует | Этап 214 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 0.75, нет - 1.25 | Объединить параметры NDA
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Есть ли юридические основания для проведения пилота / разовой загрузки | Юридическое основание для пилота: 1) Есть, 2) Нет | Этап 215, 220 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапов 215 и 220 из справочников (#8 и #9 справочники, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 1.25, нет - 0 | Из 16 базовых работ этапов 215 и 220, коэффициент учитывается только в 3. Какие Можно ли этот пункт вынести в чекбокс и константы 2/3/4чд?
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Пилот / разовая загрузка предусматривает обмен конфиденциальными данными | Наличие конфиденциальных данных | Этап 215, 220 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапов 215 и 220 из справочников (#8 и #9 справочники, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 1.25, нет - 0
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Пилот / разовая загрузка предусматривает хэширование/шифрование | Требуется хэширование/ шифрование | Этап 215, 220 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапов 215 и 220 из справочников (#8 и #9 справочники, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 1.25, нет - 0.9
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Пилот / разовая загрузка предусматривает двусторонний обмен данными | Двусторонний обмен данными | Этап 215, 220 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапов 215 и 220 из справочников (#8 и #9 справочники, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 1.25, нет - 0.9
ИД. Внешний | Источники данных? | Арх.Компонент.Система-источник |  | Предусматривает ли пилот разовую загрузку командой Облако в ИС харнения Банка? |  | Этап 215, 220 |  | Это работы внешнего стрима?
ИД. Внешний | ? | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Инициировано предыдущим этапом (например, инициировано загрузкой, в которой уже прошла часть аналитики) | Отсутствует | 216 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1), и если стоит да, этот базовый состав работ * 0.75, по умолчанию 1 | Применения параметра в структуре СА СУМ воспринимается сложно. Кроме того, для этапа 214 нет предыдущего
ИД. Внешний | ? | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Сложность предметной области. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на основании опыта и профиля команды. | Отсутствует | 216 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1): по умолчанию средняя - коэф 1, неизвестно - коэф 1.25, высокая - коэф 1.5, низкая - коэф 0.75 | Дублируется на всех этапах. Выглядит как дубль параметры "Общая неопределенность"?
ИД. Внешний | ? | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Объем запроса по сущностям. Ориентировочное соответствие оценки к сущностям: Т: 1-4 М: 5-9 С: 9-15 К: 15-20 Б: 20-25 М: 25+. Соответствие не точное и может отличаться. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на опыте работы с подобными сущностями и количества описывающих сущность атрибутов. | Отсутствует | 216 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию среднее - коэф 1, неизвестное и крупное - 1.25, большое - 1.5, масштабное - 1.75, точечное - 0.5, малое - 0.75 | Дублируется на всех этапах. Выглядит как дубль параметры "Общая неопределенность"?
ИД. Внешний | ? | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Детализация и ясность запроса в RDS или ином артефакте, предоставляемые заказчиком | Отсутствует | 216 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, низкая - 1.5, средняя - 1.25, высокая - 0.75 | Дублируется на всех этапах. Выглядит как дубль параметры "Общая неопределенность"? Аналог параметры "Требования по источниками не понятны" ИД. Внутренний?
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Необходимо ли заключение NDA | Отсутствует | 216 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 1.25, нет - 0 | Объединить параметры NDA
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Согласен ли Источник на стандартную форму NDA | Отсутствует | 216 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 0.75, нет - 1.25 | Объединить параметры NDA
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Договор предусматривает регламентную или разовую загрузу | Тип загрузки данных: 1) Однократный, 2) Регламентный | 216 |  | Уточнить это договор для источника в целом или могут быть разные для отдельных потоков?
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Предусмотрено ли проведение соревновательной процедуры (конкурса) | Предусмотрено проведение конкурса | 216
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Согласен ли Источник на стандартную форму договора Банка | Стандартная форма договора с Банком | 216
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Пилот / разовая загрузка предусматривает обмен конфиденциальными данными | Отсутствует | 216 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапов 215 и 220 из справочников (#8 и #9 справочники, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 1.25, нет - 0
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Пилот / разовая загрузка предусматривает двусторонний обмен данными | Отсутствует | 216 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапов 215 и 220 из справочников (#8 и #9 справочники, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 1.25, нет - 0.9
ИД. Внешний | ? | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Инициировано предыдущим этапом (например, инициировано загрузкой, в которой уже прошла часть аналитики) | Отсутствует | 217 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1), и если стоит да, этот базовый состав работ * 0.75, по умолчанию 1 | Применения параметра в структуре СА СУМ воспринимается сложно. Кроме того, для этапа 214 нет предыдущего
ИД. Внешний | ? | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Сложность предметной области. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на основании опыта и профиля команды. | Отсутствует | 217 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1): по умолчанию средняя - коэф 1, неизвестно - коэф 1.25, высокая - коэф 1.5, низкая - коэф 0.75 | Дублируется на всех этапах. Выглядит как дубль параметры "Общая неопределенность"?
ИД. Внешний | ? | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Объем запроса по сущностям. Ориентировочное соответствие оценки к сущностям: Т: 1-4 М: 5-9 С: 9-15 К: 15-20 Б: 20-25 М: 25+. Соответствие не точное и может отличаться. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на опыте работы с подобными сущностями и количества описывающих сущность атрибутов. | Отсутствует | 217 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию среднее - коэф 1, неизвестное и крупное - 1.25, большое - 1.5, масштабное - 1.75, точечное - 0.5, малое - 0.75 | Дублируется на всех этапах. Выглядит как дубль параметры "Общая неопределенность"?
ИД. Внешний | ? | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Детализация и ясность запроса в RDS или ином артефакте, предоставляемые заказчиком | Отсутствует | 217 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, низкая - 1.5, средняя - 1.25, высокая - 0.75 | Дублируется на всех этапах. Выглядит как дубль параметры "Общая неопределенность"? Аналог параметры "Требования по источниками не понятны" ИД. Внутренний?
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Процесс обработки данных | Ручной | Новое решение или доработка существующего | Тип работ: 1) Разработка, 2) Доработка | 217 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапов 217 (константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, новый - 1.1, доработка текущего- 0.75 | Параметр задублирован для 2-х арх. компонентов |  | Тип работ (для арх. компонента)
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Объект данных | Ручной | Новое решение или доработка существующего | Тип работ: 1) Разработка, 2) Доработка | 217 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапов 217 (константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, новый - 1.1, доработка текущего- 0.75 | Параметр задублирован для 2-х арх. компонентов
ИД. Внешний | Источники данных | Параметр | Ручной | Известны ли все стеикхолдеры (владелец сервиса, разработчик модели / витрин, РП и тд.) |  | 217 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапов 217 (константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, нет - 1.1, да - 0.9 | По сути выгдядит аналогом переметров сложности предметной области и общей неопределенности.
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Ручной | Данные необходимы заказчику непосредственно или через витрины / модель |  | 217 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапов 217 (константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, непосредственно - 0.8, опосредованно - 1.2 | Что значит непосредственно? Сырые данные? Нужен ли данный параметр, если в случае потребности в витрине она будет явно заведена как отдельный арх. компонент? | Либо параметр на уровне источника данных, либо отдельные параметры на уровне процесса обработки и объекта
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Необходимо ли заключение NDA | Отсутствует | 216 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 1.25, нет - 0 | Объединить параметры NDA
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Система-источник | Ручной | Согласен ли Источник на стандартную форму NDA | Отсутствует | 216 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапа 214 из справочника (#7 справочник, константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 0.75, нет - 1.25 | Объединить параметры NDA
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Ручной | Есть ли юридические основания для реализация решения по обмену данными | Отсутствует? | 217 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапов 217 (константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию неизвестное - коэф 1, да - 0, нет - 1.25 | Аналог параметра про юр. основания для пилота. Объединить?
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Ручной | Сложность реализации. Определяется техническим лидом команды/стрима исполнителя. | Сложность реализации | 217 |  | Параметр задублирован для 2-х арх. компонентов На что влияет? он не участвует в рассчетах | Использовать единый параметр с внутренними данными
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент. Объект данных | Ручной | Сложность реализации. Определяется техническим лидом команды/стрима исполнителя. |  | 217 |  | Параметр задублирован для 2-х арх. компонентов На что влияет? он не участвует в рассчетах | Использовать единый параметр с внутренними данными
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Ручной | Решение предусматривает обмен конфиденциальными данными | Наличие конфиденциальных данных | 217 |  | Обсудить возможность "наследования" значени параметра от Системы-источника (если жто всегда применимо)
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Ручной | Решение предусматривает хэширование/шифрование | Требуется хэширование/ шифрование | 217 |  | Обсудить возможность "наследования" значени параметра от Системы-источника (если жто всегда применимо)
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Ручной | Решение предусматривает двусторонний обмен данными | Двусторонний обмен данными | 217 |  | Обсудить возможность "наследования" значени параметра от Системы-источника (если жто всегда применимо)
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент. Объект данных | Ручной | Решение предусматривает обмен конфиденциальными данными | Наличие конфиденциальных данных | 217 |  | Обсудить возможность "наследования" значени параметра от Системы-источника (если жто всегда применимо)
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент. Объект данных | Ручной | Решение предусматривает хэширование/шифрование | Требуется хэширование/ шифрование | 217 |  | Обсудить возможность "наследования" значени параметра от Системы-источника (если жто всегда применимо)
ИД. Внешний | ? | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Ручной | Инициировано предыдущим этапом (например, инициировано загрузкой, в которой уже прошла часть аналитики) | Отсутствует | 218 |  | Применения параметра в структуре СА СУМ воспринимается сложно. Кроме того, для этапа 214 нет предыдущего
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Ручной | Новое решение или доработка существующего | Отсутствует | 218 |  | Параметр задублирован для 2-х арх. компонентов |  | Тип работ (для арх. компонента)
ИД. Внешний | ? | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Ручной | Объем запроса по сущностям. Ориентировочное соответствие оценки к сущностям: Т: 1-4 М: 5-9 С: 9-15 К: 15-20 Б: 20-25 М: 25+. Соответствие не точное и может отличаться. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на опыте работы с подобными сущностями и количества описывающих сущность атрибутов. | Отсутствует | 218 |  | Дублируется на всех этапах. Выглядит как дубль параметры "Общая неопределенность"?
ИД. Внешний | ? | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Ручной | Детализация и ясность запроса в RDS или ином артефакте, предоставляемые заказчиком | Отсутствует | 218 |  | Дублируется на всех этапах. Выглядит как дубль параметры "Общая неопределенность"? Аналог параметры "Требования по источниками не понятны" ИД. Внутренний?
ИД. Внешний | Источники данных | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Ручной | Известны ли все стеикхолдеры (владелец сервиса, разработчик модели / витрин, РП и тд.) | Отсутствует | 218 |  | По сути выгдядит аналогом переметров сложности предметной области и общей неопределенности.
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Ручной | Данные необходимы заказчику непосредственно или через витрины / модель | Отсутствует | 218 |  | Что значит непосредственно? Сырые данные? Нужен ли данный параметр, если в случае потребности в витрине она будет явно заведена как отдельный арх. компонент? | Либо параметр на уровне источника данных, либо отдельные параметры на уровне процесса обработки и объекта
ИД. Внешний | ? | Арх.Компонент. Объект данных | Ручной | Инициировано предыдущим этапом (например, инициировано загрузкой, в которой уже прошла часть аналитики) | Отсутствует | 218 |  | Применения параметра в структуре СА СУМ воспринимается сложно. Кроме того, для этапа 214 нет предыдущего
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент. Объект данных | Ручной | Новое решение или доработка существующего | Отсутствует | 218 |  | Параметр задублирован для 2-х арх. компонентов |  | Тип работ (для арх. компонента)
ИД. Внешний | ? | Арх.Компонент. Объект данных | Ручной | Объем запроса по сущностям. Ориентировочное соответствие оценки к сущностям: Т: 1-4 М: 5-9 С: 9-15 К: 15-20 Б: 20-25 М: 25+. Соответствие не точное и может отличаться. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на опыте работы с подобными сущностями и количества описывающих сущность атрибутов. | Отсутствует | 218 |  | Дублируется на всех этапах. Выглядит как дубль параметры "Общая неопределенность"?
ИД. Внешний | ? | Арх.Компонент. Объект данных | Ручной | Детализация и ясность запроса в RDS или ином артефакте, предоставляемые заказчиком | Отсутствует | 218 |  | Дублируется на всех этапах. Выглядит как дубль параметры "Общая неопределенность"? Аналог параметры "Требования по источниками не понятны" ИД. Внутренний?
ИД. Внешний | Источники данных | Арх.Компонент. Объект данных | Ручной | Известны ли все стеикхолдеры (владелец сервиса, разработчик модели / витрин, РП и тд.) | Отсутствует | 218 |  | По сути выгдядит аналогом переметров сложности предметной области и общей неопределенности.
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент. Объект данных | Ручной | Данные необходимы заказчику непосредственно или через витрины / модель | Отсутствует | 218 |  | Что значит непосредственно? Сырые данные? Нужен ли данный параметр, если в случае потребности в витрине она будет явно заведена как отдельный арх. компонент? | Либо параметр на уровне источника данных, либо отдельные параметры на уровне процесса обработки и объекта
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Ручной | Сложность логики формирования витрины и предметной области. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на основании опыта и профиля команды. |  | 218 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапов 217 (константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию среднее - коэф 1, неизв - 1.25, низкая - 0.75, высокая - 1.5 | Дубль параметра "Сложность реализации. Определяется техническим лидом команды/стрима исполнителя"?
ИД. Внешний | Детальная Информация | Арх.Компонент. Объект данных | Ручной | Сложность логики формирования витрины и предметной области. Оценивается лидером команды/стрима исполнителя на основании опыта и профиля команды. |  | 218 | Берется cостав работ команды Внешние Данные Этапов 217 (константы брать при всех коэфициентах = 1):, по умолчанию среднее - коэф 1, неизв - 1.25, низкая - 0.75, высокая - 1.5 | Дубль параметра "Сложность реализации. Определяется техническим лидом команды/стрима исполнителя"?
ИД. Внешний | ? | Параметр | Ручной | Объем изменения, вносимого в ТИС |  | 219 |  | Почему ТИС отдельно, а не включен в другие этапы?
ИД. Внешний | ? | Параметр | Ручной | Необходимо ли изучение регламентов Банка по ведению радактируемого раздела |  | 219
ИД. Внешний | ? | Параметр | Ручной | Необходимо ли пеерсогласование артефакта |  | 219
Контроль моделей | Общая информация | Параметр | Ручной | Определение необходимости промышленной реализации |  |  | При выборе умножать сумму общих трудозатрат по всем вида контролей - на коэффициент из констант ОСР
Контроль моделей | Контроль моделей | Параметр | Ручной | Количество интеграционных решений |  |  | При выборе влияется на трудоемкость работы "Разработка интеграционного решения"
Контроль моделей | Контроль моделей | Параметр | Ручной | Тип источника |  |  | При выборе влияется на трудоемкость работы "Разработка интеграционного решения"
Контроль моделей | Контроль моделей | Параметр | Ручной | Необходимость подготовки документов |  |  | При выборе влияется на трудоемкость работы "Разработка интеграционного решения"
Контроль моделей | Общая информация | Арх. Компонетнт.Модельный сервис | Ручной | Выбор класса моделей | Класс модели |  | Класс модели определяет типовые затраты из констант по каждому типу контроля |  |  | Классы моделей
Контроль моделей | Общая информация | Арх. Компонетнт.Модельный сервис | Ручной | Виды контроля | Вид контроля |  | Выбор типовых работ по контролям моделей |  |  | Виды контроля
Контроль моделей | Общая информация | Арх. Компонетнт.Модельный сервис | Ручной | ПК - Рекалибровка модели | Тип работ: Калибровка |  | При выборе умножать трудозатраты по видам контролей ОК, АК, КМЗ на коэффициент из констант Коэфициентов |  | Вопрос: калибровка 4 р/год (соц. инженерия)?. Регулярное перестроение модели. Как задать периодичность | Тип работ (модельный сервис)
Контроль моделей | Общая информация | Арх. Компонетнт.Модельный сервис | Ручной | ПК - Использование существующей модели в другом канале | Тип работ: Внедрение (в новый канал) |  | При выборе умножать трудозатраты по видам контролей ОК, АК, КМЗ на коэффициент из констант Коэфициентов |  | Как в СУМ завести модели, внедренные в нескольких каналах? | Тип работ (модельный сервис)
Контроль моделей | Общая информация | Арх. Компонетнт.Модельный сервис | Ручной | ПК - Переработка существующей модели, которая стоит на контроле | Тип работ: Доработка |  | При выборе умножать трудозатраты по видам контролей ОК, АК, КМЗ на коэффициент из констант Коэфициентов |  | Тип работ (иземнение структуры с новой версией). Оценивается сразе, привязка к другому РФД | Тип работ (модельный сервис)
Контроль моделей | Общая информация | Арх. Компонетнт.Модельный сервис | Ручной | ПК - Модель ПВР/Регуляторная | ПВР/Регуляторный |  | При выборе умножать трудозатраты по видам контролей ОК, АК, КМЗ на коэффициент из констант Коэфициентов
Контроль моделей | Детальная информация | Арх. Компонент.Модель | Вычисляемый | ПК - Ансамбль / каскад моделей | Роль модели |  | При выборе умножать трудозатраты по видам контролей ОК, АК, КМЗ на коэффициент из констант Коэфициентов |  | Проверяем по наличию компонента с признаком каскад/ансабмль | Роли моделей: 1) Обычная, 2) Оркестратор
Контроль моделей | Контроль моделей | Параметр | Ручной | ПК - Новый тип модели по направлению моделирования | Новый вид контроля |  | При выборе умножать трудозатраты по видам контролей ОК, АК, КМЗ на коэффициент из констант Коэфициентов
Контроль моделей | Контроль моделей | Параметры | Ручной | ПК - Применение модели/сервиса в разных контурах (region и inno.local), что влечет за собой сохранение логов с результатами применения модели/сервиса в разных витринах-источниках | Применение модельного сервиса в разных контурах (region и inno.local) |  | При выборе умножать трудозатраты по видам контролей ОК, АК, КМЗ на коэффициент из констант Коэфициентов
Контроль моделей | Контроль моделей | Параметры | Ручной | ПК - Применение модели/сервиса для разных пользовательских сценариев (коэффициент применяется на каждый доп. сценарий, т.е. применяется коэффициент в степени n, где n — количество сценариев) | Разнородность пользовательских сценариев применения модельного сервиса |  | При выборе умножать трудозатраты по видам контролей ОК, АК, КМЗ на коэффициент из констант Коэфициентов |  |  | Разнородность пользовательских сценариев применения модельного сервиса: 1) Нет, 2) Единая структура логов, 3) Разные структуры логов
Контроль моделей | Контроль моделей | Параметры | Ручной | ПК - Определенность структуры логов или необходимость её проработки (применяется при необходимости проработки структуры логов) | Требуется проработка структуры логов |  | При выборе умножать трудозатраты по видам контролей ОК, АК, КМЗ на коэффициент из констант Коэфициентов
Контроль моделей | Контроль моделей | Параметры | Ручной | ПК - Отсутствие необходимости контролировать работу каждой отдельной модели, требуется контролировать работу сервиса / каскада моделей | Требуется контроль для каждой модели сервиса в отдельности |  | При выборе умножать трудозатраты по видам контролей ОК, АК, КМЗ на коэффициент из констант Коэфициентов

## СА Работы
Стрим | Арх. Компонент | Название оригинальное | Название | Контекст | Тип работы | Наличие норматива | Параметр-триггер | Параметры трудоемкости | Кто может заполнить | Вопросы | Справочник
ИД. Внутренний | Арх.Компонент.Система источник | Уточнение требований, сбор первичной информации |  | Этап 210 | Опциональная | 1 | Тип источника (внутренний) | Наличие реплики в DAPP (количества да/нет), Требования по Источникам не понятны, Кол-во доп неопределенных на данный момент Источников/Тематик (риск привнесения новых требований) |  | Дублируют ли параметры общую неопределенность? | Тип системы-источника: 1) Внутренний, 2) Внешний
ИД. Внутренний | Арх.Компонент.Система источник | Исследование Источника/Поиск Данных |  | Этап 210 | Опциональная | 2 | Тип источника (внутренний) | Наличие реплики в DAPP (количества да/нет), Требования по Источникам не понятны, Кол-во доп неопределенных на данный момент Источников/Тематик (риск привнесения новых требований) |  | Какие виды работ возможны (разработка с нуля, доработка, и так далее)? Будет ли различатся трудоемкость для разных видов работ?
ИД. Внутренний | Арх.Компонент.Система источник | Анализ Данных, Связок, Проверка качества |  | Этап 210 | Опциональная | 3 | Тип источника (внутренний) | Наличие реплики в DAPP (количества да/нет), Требования по Источникам не понятны, Кол-во доп неопределенных на данный момент Источников/Тематик (риск привнесения новых требований)
ИД. Внутренний | Арх.Компонент.Система источник | Проработка вопросов с контрагентами |  | Этап 210 | Опциональная | 3 | Тип источника (внутренний) | Наличие реплики в DAPP (количества да/нет), Требования по Источникам не понятны, Кол-во доп неопределенных на данный момент Источников/Тематик (риск привнесения новых требований)
ИД. Внутренний | Арх.Компонент.Система источник | Организация выгрузок |  | Этап 210 | Опциональная | 2 | Тип источника (внутренний) | Наличие реплики в DAPP (количества да/нет), Требования по Источникам не понятны, Кол-во доп неопределенных на данный момент Источников/Тематик (риск привнесения новых требований)
ИД. Внутренний | Арх.Компонент.Система источник | Оформление Аналитической Записки |  | Этап 210 | Опциональная | 1 | Тип источника (внутренний) | Наличие реплики в DAPP (количества да/нет), Требования по Источникам не понятны, Кол-во доп неопределенных на данный момент Источников/Тематик (риск привнесения новых требований)
ИД. Внутренний | Арх.Компонент.Система источник | Расследование проблем с качеством/контроль устранения |  | Этап 210 | Опциональная | 2 | Тип источника (внутренний) | Наличие реплики в DAPP (количества да/нет), Требования по Источникам не понятны, Кол-во доп неопределенных на данный момент Источников/Тематик (риск привнесения новых требований)
ИД. Внутренний | Арх.Компонент.Объект данных | Сбор начальных требований |  | Этап 211 | Опциональная | 2 | Тип источника (внутренний) | Кол-во источников в витрине, Неопределенный на данный момент Источников/Метрик с неопредел.логикой расчета (риск привнесения новых требований) Сложность интеграции (+расчетное количество)
ИД. Внутренний | Арх.Компонент.Объект данных | Анализ Источников |  | Этап 211 | Опциональная | 4 | Тип источника (внутренний) | Кол-во источников в витрине, Неопределенный на данный момент Источников/Метрик с неопредел.логикой расчета (риск привнесения новых требований) Сложность интеграции (+расчетное количество)
ИД. Внутренний | Арх.Компонент.Объект данных | Постановка RDS/План/Сроки |  | Этап 211 | Опциональная | 3 | Тип источника (внутренний) | Кол-во источников в витрине, Неопределенный на данный момент Источников/Метрик с неопредел.логикой расчета (риск привнесения новых требований) Сложность интеграции (+расчетное количество)
ИД. Внутренний | Арх.Компонент.Объект данных | Описание Бизнес Требования (Шаблон) |  | Этап 211 | Опциональная | 1 | Тип источника (внутренний) | Кол-во источников в витрине, Неопределенный на данный момент Источников/Метрик с неопредел.логикой расчета (риск привнесения новых требований) Сложность интеграции (+расчетное количество)
ИД. Внутренний | Арх.Компонент.Объект данных | Проработка связок/Архитектуры |  | Этап 211 | Опциональная | 4 | Тип источника (внутренний) | Кол-во источников в витрине, Неопределенный на данный момент Источников/Метрик с неопредел.логикой расчета (риск привнесения новых требований) Сложность интеграции (+расчетное количество)
ИД. Внутренний | Арх.Компонент.Объект данных | Формирование прототипа/Проработка Технич вопросов |  | Этап 211 | Опциональная | 5 | Тип источника (внутренний) | Кол-во источников в витрине, Неопределенный на данный момент Источников/Метрик с неопредел.логикой расчета (риск привнесения новых требований) Сложность интеграции (+расчетное количество)
ИД. Внутренний | Арх.Компонент.Объект данных | Проработка проверок |  | Этап 211 | Опциональная | 2 | Тип источника (внутренний) | Кол-во источников в витрине, Неопределенный на данный момент Источников/Метрик с неопредел.логикой расчета (риск привнесения новых требований) Сложность интеграции (+расчетное количество)
ИД. Внутренний | Арх.Компонент.Объект данных | Согласование БТ/Передача БТ в разработку |  | Этап 211 | Опциональная | 1 | Тип источника (внутренний) | Кол-во источников в витрине, Неопределенный на данный момент Источников/Метрик с неопредел.логикой расчета (риск привнесения новых требований) Сложность интеграции (+расчетное количество)
ИД. Внутренний | Арх.Компонент.Система источник | Формирование плана интеграций/согласование сроков |  | Этап 212 | Опциональная | 3 | Тип источника (внутренний) | Признак промышленной витрины, Количество метрик Сложность интеграции, (?) Мониторинг |  | 2 одинаковых состава работ для потока и витрины со своими отдельными наборами параметров Возможно разделение?
ИД. Внутренний | Арх.Компонент.Система источник | Корректировка/Согласование документации (АИС/Протоколы/Ролевая Модель) |  | Этап 212 | Опциональная | 5 | Тип источника (внутренний) | Признак промышленной витрины, Количество метрик
ИД. Внутренний | Арх.Компонент.Система источник | Ведение активностей по интеграции (Статусные встречи) |  | Этап 212 | Опциональная | 5 | Тип источника (внутренний) | Признак промышленной витрины, Количество метрик
ИД. Внутренний | Арх.Компонент.Система источник | Тестирование (ПРЕДПСИ/ПСИ/Доработки после тестирования) |  | Этап 212 | Опциональная | 5 | Тип источника (внутренний) | Признак промышленной витрины, Количество метрик
ИД. Внутренний | Арх.Компонент.Система источник | Проверка на ПРОМ Контуре/Заведение инцидентов |  | Этап 212 | Опциональная | 4 | Тип источника (внутренний) | Признак промышленной витрины, Количество метрик
ИД. Внутренний | Арх.Компонент.Система источник | Кол-во объектов для мониторинга (таблиц) |  | Этап 230 | Опциональная | 3 | Тип источника (внутренний)
ИД. Внутренний | Арх.Компонент.Объект данных | Кол-во объектов для мониторинга (таблиц) |  | Этап 230 | Опциональная | 3 | Тип источника (внутренний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Система источник | Интервьюирование заказчика, подтверждение финансирования и обработка RDS |  | Этап 214 | Опциональная | 0.7 | Тип источника (внешний) |  |  | Какие виды работ возможны (разработка с нуля, доработка, и так далее)? Будет ли различатся трудоемкость для разных видов работ?
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Система источник | Планирование и работа с бэклогом |  | Этап 214 | Опциональная | 1 | Тип источника (внешний) |  |  | Некоторые названия работ дублируются на разных этапах. Как их отражать в СА: отдельными строками (с различающимися названиями), одной строкой с суммарными трудозатратами? Необходимость такой детализации? Возможно ли ограничиться этапами?
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Система источник | Сбор и анализ требований |  | Этап 214 | Опциональная | 0.9 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Система источник | Поиск и анализ источника(ов) и данных |  | Этап 214 | Опциональная | 2.7 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Система источник | Подготовка АЗ для заключения NDA, согласование содержания NDA |  | Этап 214 | Опциональная | 0.6 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Система источник | Получение визы от ИБ и ЮБ по возможности обмена конфиденциальными данными |  | Этап 214 | Опциональная | 0.7 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Система источник | Подготовка Отчета о проведенном Исследовании и согласование результата |  | Этап 214 | Опциональная | 0.8 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Система источник | Доработка внутренней документации и информационных ресурсов группы |  | Этап 214 | Опциональная | 1 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент. Система-источник | Интервьюирование заказчика, подтверждение финансирования и обработка RDS | Пилот. Интервьюирование заказчика, подтверждение финансирования и обработка RDS | Этап 215 | Опциональная | 0.7 | Тип источника (внешний), Пилот (первичный, повторный) | ? Пилот (первичный, повторный) |  | Учтонить про условие срабатывания по полю - Новый пилот или повторный
ИД. Внешний | Арх.Компонент. Система-источник | Планирование и работа с бэклогом | Пилот. Планирование и работа с бэклогом | Этап 215 | Опциональная | 0.9 | Тип источника (внешний), Пилот (первичный, повторный) | ? Пилот (первичный, повторный) |  | Как отражать пилот в СА (с детализацией по арх. компонентами или без)? Если с детализацией - соотнести работы с арх. компонентами, при необходимости, продублировать.
ИД. Внешний | Арх.Компонент. Система-источник | Сбор и анализ требований | Пилот. Сбор и анализ требований | Этап 215 | Опциональная | 0.9 | Тип источника (внешний), Пилот (первичный, повторный) | ? Пилот (первичный, повторный)
ИД. Внешний | Арх.Компонент. Система-источник | Подготовка АЗ для заключения NDA, согласование содержания NDA | Пилот. Подготовка АЗ для заключения NDA, согласование содержания NDA | Этап 215 | Опциональная | 0.6 | Тип источника (внешний), Пилот (первичный, повторный) | ? Пилот (первичный, повторный)
ИД. Внешний | Арх.Компонент. Система-источник | Согласование пилота / разовой загрузки с ИБ и ЮБ | Пилот. Согласование пилота / разовой загрузки с ИБ и ЮБ | Этап 215 | Опциональная | 0.7 | Тип источника (внешний), Пилот (первичный, повторный) | ? Пилот (первичный, повторный)
ИД. Внешний | Арх.Компонент. Система-источник | Оперативное обеспечение юридического основания или инициация этапа | Пилот. Оперативное обеспечение юридического основания | Этап 215 | Опциональная | 0.7 | Тип источника (внешний), Пилот (первичный, повторный) | ? Пилот (первичный, повторный)
ИД. Внешний | Арх.Компонент. Система-источник | Организация и контроль проведения пилота / разовой загрузки | Пилот. Организация и контроль проведения пилота / разовой загрузки | Этап 215 | Опциональная | 1.6 | Тип источника (внешний), Пилот (первичный, повторный) | ? Пилот (первичный, повторный)
ИД. Внешний | Арх.Компонент. Система-источник | Прием и анализ результатов пилота / разовой загрузки | Пилот. Прием и анализ результатов пилота / разовой загрузки | Этап 215 | Опциональная | 0.7 | Тип источника (внешний), Пилот (первичный, повторный) | ? Пилот (первичный, повторный)
ИД. Внешний | Арх.Компонент. Система-источник | Подготовка Отчета о проведении пилота / разовой загрузки и согласование результата | Пилот. Подготовка Отчета о проведении пилота / разовой загрузки и согласование результата | Этап 215 | Опциональная | 0.7 | Тип источника (внешний), Пилот (первичный, повторный) | ? Пилот (первичный, повторный)
ИД. Внешний | Арх.Компонент. Система-источник | Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы | Пилот. Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы | Этап 215 | Опциональная | 0.8 | Тип источника (внешний), Пилот (первичный, повторный) | ? Пилот (первичный, повторный)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Система источник | Интервьюирование заказчика, подтверждение финансирования и обработка RDS |  | Этап 216 | Опциональная | 0.7 | Тип источника (внешний) |  |  | Состав работ добавляется по заполнению поля Источник для для арх.компонента система источник
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Система источник | Планирование и работа с бэклогом |  | Этап 216 | Опциональная | 0.6 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Система источник | Сбор и анализ требований |  | Этап 216 | Опциональная | 1 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Система источник | Подготовка АЗ для заключения NDA, согласование содержания NDA |  | Этап 216 | Опциональная | 0.6 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Система источник | Согласование интеграции с ИБ и ЮБ |  | Этап 216 | Опциональная | 0.6 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Система источник | Подготовка ТЗ для проведения соревновательной процедуры |  | Этап 216 | Опциональная | 0.9 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Система источник | Анализ ТЗ по результатам отборочной процедуры |  | Этап 216 | Опциональная | 0.9 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Система источник | Подготовка АЗ для договора, согласование содержания договора |  | Этап 216 | Опциональная | 0.7 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Система источник | Подготовка приложения к договору |  | Этап 216 | Опциональная | 0.7 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Система источник | Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы |  | Этап 216 | Опциональная | 0.8 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Интервьюирование заказчика, подтверждение финансирования и обработка RDS |  | Этап 217 | Опциональная | 0.9 | Тип источника (внешний) |  |  | Состав работ добавляется по заполнению поля "Источник для" для арх.компонента процесс обработки данных
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Планирование и работа с бэклогом |  | Этап 217 | Опциональная | 1.1 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Сбор и анализ требований |  | Этап 217 | Опциональная | 1.2 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Оперативное обеспечение юридического основания или инициация этапа |  | Этап 217 | Опциональная | 0.6 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Составление модели данных s2t |  | Этап 217 | Опциональная | 1.2 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Составление ТР |  | Этап 217 | Опциональная | 1.5 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Подготовка АЗ для заключения NDA, согласование содержания NDA |  | Этап 217 | Опциональная | 0.6 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Согласование интеграции с ИБ и ЮБ |  | Этап 217 | Опциональная | 0.6 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Согласование АР, участие в Тестировании и ПСИ |  | Этап 217 | Опциональная | 0.9 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Процессы Обработки данных | Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы |  | Этап 217 | Опциональная | 0.9 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Объект данных | Интервьюирование заказчика, подтверждение финансирования и обработка RDS |  | Этап 218 | Опциональная | 0.7 | Тип источника (внешний) |  |  | Этап 218 нужен только для написания БТ? Нужен ли отдельный параметр необходимость БТ для витрины?
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Объект данных | Планирование и работа с бэклогом |  | Этап 218 | Опциональная | 1.1 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Объект данных | Сбор и анализ требований |  | Этап 218 | Опциональная | 1.1 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Объект данных | Составление модели данных s2t |  | Этап 218 | Опциональная | 1.2 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Объект данных | Составление БТ |  | Этап 218 | Опциональная | 1.3 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Объект данных | Согласование артефактов Озера данных, участие в Тестировании и ПСИ |  | Этап 218 | Опциональная | 0.7 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Арх.Компонент.Объект данных | Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы |  | Этап 218 | Опциональная | 0.9 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Источники данных? | Сбор и анализ требований по изменениям |  | Этап 219 | Опциональная | 2 | Не понятно условие появления работ Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Источники данных? | Системный анализ |  | Этап 219 | Опциональная | 3.8 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Источники данных? | Изучение регламентов Банка по ведению редактируемого раздела/ов |  | Этап 219 | Опциональная | 0.8 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Источники данных? | Редактирование артефакта |  | Этап 219 | Опциональная | 4.4 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний | Источники данных? | Согласование артефакта |  | Этап 219 | Опциональная | 0.8 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний |  | Планирование и работа с бэклогом |  | Этап 220 | Опциональная | 0.7 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний |  | Согласование и корректировка входящих требований |  | Этап 220 | Опциональная | 0.8 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний |  | Согласование и проверка модели данных s2t |  | Этап 220 | Опциональная | 0.5 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний |  | Работа над артефактом АР |  | Этап 220 | Опциональная | 2.3 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний |  | Работа над артефактами ТПиС, ПМИ |  | Этап 220 | Опциональная | 1 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний |  | Работы по разворачиванию и настройке новой инфраструктуры |  | Этап 220 | Опциональная | 1.7 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний |  | Согласование артефактов и заведение заявок на доступы |  | Этап 220 | Опциональная | 1 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний |  | Разработка Решения |  | Этап 220 | Опциональная | 6 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний |  | Тестирование и отладка Решения |  | Этап 220 | Опциональная | 1.5 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний |  | Проведение ИФТ Решения |  | Этап 220 | Опциональная | 0.8 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний |  | Проведение Тестирования Решения и ПСИ |  | Этап 220 | Опциональная | 1 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний |  | Вывод Решения в Промышленную эксплуатацию |  | Этап 220 | Опциональная | 0.4 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний |  | Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы |  | Этап 220 | Опциональная | 0.4 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний |  | Планирование и работа с бэклогом |  | Этап 230 | Опциональная | 0.4 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний |  | Постановка источника на мониторинг |  | Этап 230 | Опциональная | 3.9 | Тип источника (внешний)
ИД. Внешний |  | Доработка внутренней документации и инфрмационных ресурсов группы |  | Этап 230 | Опциональная | 0.3 | Тип источника (внешний)
Контроль моделей | Арх.Компонент. Модельный сервис | Качество модельных данных [КД] | Реализация проверок качества модельных данных |  | Опциональная | Да | Вид контроля: КД | Определение необходимости промышленной реализации, Выбор класса моделей
Контроль моделей | Арх.Компонент. Модельный сервис | Технический контроль [ТМ] | Реализация технического контроля |  | Опциональная | Да | Вид контроля: ТМ | Определение необходимости промышленной реализации, Выбор класса моделей
Контроль моделей | Арх.Компонент. Модельный сервис | Оперативный контроль [ОК] | Реализация оперативного контроля |  | Опциональная | Да | Вид контроля: ОК | Определение необходимости промышленной реализации, Выбор класса моделей Тип работ, ПВР/Регуляторный, Роль модели, Новый вид контроля, Применение модельного сервиса в разных контурах (region и inno.local), Разнородность пользовательских сценариев применения модельного сервиса, Требуется проработка структуры логов, Требуется контроль для каждой модели сервиса в отдельности
Контроль моделей | Арх.Компонент. Модельный сервис | Аналитический контроль [АК] | Реализация аналитического контроля |  | Опциональная | Да | Вид контроля: АК | Определение необходимости промышленной реализации, Выбор класса моделей Тип работ, ПВР/Регуляторный, Роль модели, Новый вид контроля, Применение модельного сервиса в разных контурах (region и inno.local), Разнородность пользовательских сценариев применения модельного сервиса, Требуется проработка структуры логов, Требуется контроль для каждой модели сервиса в отдельности
Контроль моделей | Арх.Компонент. Модельный сервис | Контроль модельных значений [КМЗ] | Реализация контроля модельных значений |  | Опциональная | Да | Вид контроля: КМЗ | Определение необходимости промышленной реализации, Выбор класса моделей Тип работ, ПВР/Регуляторный, Роль модели, Новый вид контроля, Применение модельного сервиса в разных контурах (region и inno.local), Разнородность пользовательских сценариев применения модельного сервиса, Требуется проработка структуры логов, Требуется контроль для каждой модели сервиса в отдельности
Контроль моделей | Арх.Компонент. Модельный сервис | Оценка влияния моделей [ОВ] | Оценка влияния моделей |  | Опциональная | Да | Вид контроля: ОВ | Определение необходимости промышленной реализации, Выбор класса моделей
Контроль моделей |  | Разработка интеграционного решения | Разработка интеграционного решения |  | Опциональная | Да | ? | Количество интеграционных решений, Тип источника, Необходимость подготовки документов